海外达人分销 CRM 项目报价与排期方案

依据文档：《海外达人分销CRM系统需求说明书(界面版).docx》《海外达人分销CRM系统——数据看板模块需求说明书》

编制日期：2026-10-01　｜　报价有效期：30 天

本方案用于首轮需求沟通后的合作评估，拟通过达人专属链接、订单归因、佣金结算及数据看板，减少人工对账并支持日常运营。以下列明本次报价对应的交付内容、预计周期和费用，供贵方判断是否合作。

一、报价总览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发费用 | ¥30,000（一次性，人民币，不含税；含 CRM 主体与数据看板模块） |
| 开发周期 | 预计 39 个连续自然日（含周末），自双方约定的启动日起计算；具体安排见第四章 |
| 运行成本 | 约 ¥312～378/月（视服务器选择），由贵方直接支付给服务商，详见 5.2 |
| 运维服务 | 可选，¥1,500/月，免费质保期满后按需开通 |
| 免费质保 | 验收签认后 1 个月 |
| 交付内容 | 部署上线的系统、本项目全部源代码、部署文档、操作说明 |

二、交付范围

2.1 本期交付功能

下表为本次报价拟交付内容，P0、P1、P2 表示开发优先级，均包含在本期报价内。“是否有待确认项目”提示需进一步确认的业务规则或实现条件，详见第六章；技术验证事项详见第七章。

报价规模假设：首期按 100 位达人、每位最多 2 万个商品链接、最多 3 个贵方自有微店店铺估算。该规模用于报价和方案评估，不代表微店已允许同等数量的商品副本；最终上线规模需结合平台规则及实测确认。超出该规模或改变数据来源时，另行评估工作量、资源及排期影响。

（一）CRM 主体

| 优先级 | 模块 | 本次报价拟交付内容 | 是否有待确认项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 主链路 | 达人注册管理 | 运营/商务录入达人姓名、邮箱、国家及社媒账号，支持 Excel 批量导入；自动生成唯一达人 ID | 是 |
| P0 主链路 | 商品链接管理 | 批量导入原商品链接库及专属商品对应关系，维护系统内商品基础信息 | 是 |
| P0 主链路 | 专属链接生成 | 基于贵方已复制的专属商品及对应关系，为每位达人批量生成最多 2 万条带溯源参数的中转链接；记录链接点击 | 是 |
| P0 主链路 | Google Sheet 自动分发 | 自动创建达人推广表格并写入商品链接；订单、佣金、结算在系统达人端查看。私有四页签表格备选方式见 6.3 | 是 |
| P0 主链路 | 微店订单同步 | 接口开通后每 5 分钟增量同步；同时支持 Excel/CSV 批量导入 | 是 |
| P0 主链路 | 智能订单匹配 | 按订单商品明细中的专属商品 ID 归因；无法识别的订单进入人工匹配池，支持后台修正 | 是 |
| P0 主链路 | 佣金结算管理 | 按预设比例自动计算佣金；待结算、已结算、资金冻结、退款佣金扣回 | 是 |
| P1 管理与统计 | 达人账号管理 | 达人账号启用、禁用、资料编辑及密码重置，不设置独立审核流程 | 是 |
| P1 管理与统计 | 销售数据统计 | 订单量、总销售额、退款金额、净销售额；按日/周/月生成报表 | 是 |
| P1 管理与统计 | 达人前台看板 | 达人仅查看自己的链接、订单、销售及结算数据；英文界面，暂不展示点击量 | 是 |
| P1 管理与统计 | 后台全域管理 | 全域达人、商品、订单管理；销售排行榜及异常数据监控 | 是 |
| P1 管理与统计 | 多角色权限控制 | 超级管理员、运营、财务、达人角色；商务按运营角色分配，仅查看自己负责的达人 | 是 |
| P1 管理与统计 | 全链路日志审计 | 链接导入、订单匹配、人工修正、佣金结算、账号变更全部可追溯 | 否 |

（二）数据看板模块

| 优先级 | 看板 | 本次报价拟交付内容 | 是否有待确认项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 必做 | 微店总店看板 | 订单及销售指标、今日/本月/累计切换、趋势图、明细表；全店 UV、PV、下单人数及转化率的来源和口径待确认 | 是 |
| P0 必做 | 达人端个人看板 | 订单数、净销售额、客单价、退款及佣金；趋势图、明细列表；英文界面，不含点击量和导出 | 是 |
| P0 必做 | 商务端看板 | 团队汇总卡片、达人排行榜（订单数、净销售额、客单价）、搜索、筛选、导出 | 是 |
| P0 必做 | 商品运营看板 | 筛选条件区、排行榜主表、4 个汇总卡、导出 Excel | 是 |
| P1 重要 | 全部看板 | 自定义日期区间、下钻明细、环比变化 | 否 |
| P1 重要 | 商品运营看板 | 排名变化、TOP10 横向柱状图、订单数与退款订单数对比图 | 否 |
| P1 重要 | 商品运营看板 | 商品下钻详情（达人带货排行、近 30 日趋势、订单明细） | 否 |
| P2 优化 | 商务端看板 | 散点图（客单价 vs 订单数），识别高价值达人 | 是 |
| P2 优化 | 商品运营看板 | 四象限散点图、系统内高退预警、环比趋势标识 | 是 |

不在本期范围内

- 外部机器人通知（系统内高退预警包含在内）

- 超过 3 个微店店铺或更换订单数据来源

2.2 可选增值项（另行计费）

| 增值项 | 解决的问题 | 开发费用 | 增加的运行成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双机热备 | 增加备用服务器、数据库主从同步及故障切换，降低单机故障影响；切换可能短暂中断，不能替代备份 | ¥3,000 | 约 ¥290～350/月（同配置备用服务器 + Cloudflare 负载均衡约 US$5/月） |
| 分钟级数据恢复 | 在每日备份基础上增加日志归档，支持按时间点恢复；目标最多丢失 5 分钟数据，以恢复演练结果为准 | ¥1,000 | 约 ¥0～10/月（归档存储） |

三、技术方案

|  | 方案 A：国内大厂云（推荐） | 方案 B：海外大厂云 |
| --- | --- | --- |
| 服务商与配置 | 腾讯云轻量应用服务器，美国硅谷机房，4 核 8G、180GB SSD、35Mbps 带宽、每月 5TB 流量 | AWS Lightsail，美国俄勒冈机房，2 核 8G、160GB SSD、每月 5TB 流量 |
| 优势 | 通过腾讯云国内站开通：中文控制台和客服；支持支付宝、微信付款，可开国内发票；快照、防火墙、监控集中在一个控制台 | 美国本土云平台，配套服务齐全（负载均衡、托管数据库、邮件服务等）；不需要中国实名认证 |
| 劣势 | 需要中国大陆实名认证；海外机房可选配置比国内少；下单前需确认续费价格 | 控制台和客服以英文为主；需要国际信用卡付款，无国内发票 |

四、排期与里程碑

预计开发周期为 39 个连续自然日（含周末），自双方约定的启动日起计算。下表为相对排期；若 2026-10-02 启动，参考上线日期为 2026-11-09。实际启动及上线日期在签约时确认。

| 里程碑 | 时间 | 天数 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 需求确认与技术验证 | 第 1～4 天 | 4 | 确认业务规则、指标口径及验收标准；完成接口和真实订单链路实测，形成已验证项与未完成项结论 | 《需求确认书》（功能清单与指标口径定稿）、技术验证结论 |
| M1 基础平台与链接跳转 | 第 5～10 天 | 6 | 权限与角色、达人录入与导入、商品链接库及对应关系、中转跳转与点击采集；部署测试环境 | 测试环境地址；演示"录入达人 → 生成专属链接 → 点击跳转并计数" |
| M2 主流程打通 | 第 11～17 天 | 7 | Google 推广表格自动创建与链接更新；微店订单同步（已开通接口或 Excel/CSV 导入）；按商品明细归因；人工匹配池 | 演示"自动建表 → 点击 → 下单 → 订单归属到达人"全流程 |
| M3 结算与看板（P0） | 第 18～27 天 | 10 | 佣金结算、日志审计、账号管理及后台管理；四个看板的 P0 功能 | 测试环境版本，演示佣金结算和四个看板 |
| M4 看板完善（P1、P2） | 第 28～32 天 | 5 | 自定义日期区间、下钻明细、环比变化、商品下钻详情、排名变化与对比图、散点图、高退预警 | 测试环境完整版本，开放给贵方试用 |
| M5 验收上线 | 第 33～39 天 | 7 | 贵方验收、问题修改、生产环境部署、达人数据与表格初始化 | 生产系统、源代码、部署文档、操作说明 |
| 质保期 | 验收签认后 1 个月 | — | 免费修复系统缺陷 | — |

说明：

- 排期以按时完成业务确认、权限开通及运营配合为前提；受影响的里程碑经双方确认后顺延，其他可并行工作继续进行。

- 上线时初始化已完成专属商品复制及对应关系整理的达人，其余达人在准备完成后由运营导入。

五、报价明细

5.1 开发费用

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 开发费用（一次性，含 2.1 全部功能、部署上线、源代码及文档） | ¥30,000 |

报价说明：本次开发报价 ¥30,000 基于 2.1 所列内容及上述规模假设，不含税。签约前双方书面确认报价对应的交付范围及核心前提，M0 阶段细化业务规则和验收标准。若新增或变更需求，或已披露的核心前提未满足而需改变方案，我方将在评估工作量及排期影响后提出调整建议，经双方书面确认后执行；正常细化已约定范围内的验收标准不另行调价。

付款节点：签约时支付 50%（¥15,000），验收签认后支付 50%（¥15,000）。

5.2 运行成本（贵方直接支付给服务商）

以下费用由贵方以自己的名义开通，直接支付给服务商，我方不加价。汇率按 1 美元 ≈ 7.1 元估算，以实际账单为准。

| 服务器 | 月费 | 年费 |
| --- | --- | --- |
| 腾讯云（美国硅谷） | 约 ¥256（参考价 US$36，以腾讯云国内站下单价为准） | 约 ¥3,072（按月费估算） |
| AWS Lightsail（美国俄勒冈） | 约 ¥312（US$44） | 约 ¥3,744（按月费估算） |

其他费用

| 项目 | 说明 | 月费 | 年费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名 | .com 域名，Cloudflare 注册（约 US$10～11/年，以结账价为准）；如贵方已有域名，可直接使用子域名 | 约 ¥6 | 约 ¥75 |
| Google Workspace | Business Starter，1 个账号，年付（US$7/月），用于创建和持有 100 份达人表格（推荐方式；也可评估使用贵方现有 Google 账号授权，M0 实测） | 约 ¥50 | 约 ¥596 |
| 异地备份存储 | Cloudflare R2，10GB 以内免费，超出部分按量计费 | 约 ¥0～10 | 约 ¥0～120 |

以下情况会产生额外费用：达人数量或访问量大幅增长，超出邮件发送等免费额度（邮件服务付费版约 US$20/月）；为跳转链接另购短域名（每年约 ¥70～150）；选择 2.2 的增值项。

运行成本包含服务器、域名、Google Workspace 和备份存储；以上均为估算，以服务商实际账单为准。

5.3 质保与可选运维服务

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 质保 | 免费 | 验收签认后 1 个月 |
| 运维服务 | ¥1,500/月 | 可选，质保期满后按需开通，按月或按季度支付 |
| 需求变更 / 新功能开发 | ¥1,000/人天 | 评估工作量及排期影响后，双方书面确认执行 |

质保期内：免费修复本期交付功能与双方确认标准不符、报错及数据计算错误等系统缺陷。质保期满后的缺陷维护可通过运维服务或按次委托处理；原合同中约定的未完成整改仍按原约定执行。

运维期内，服务包含：

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 监控与故障处理 | 7×24 自动宕机监控告警；故障排查与恢复 |
| 数据安全 | 每周检查备份是否成功；每月做一次备份恢复演练 |
| 系统维护 | 服务器安全更新；磁盘、性能检查；域名、证书、微店授权到期提醒 |
| 缺陷修复 | 运维期内原交付功能的缺陷修复包含在运维费中 |
| 日常支持 | 批量任务失败排查与重跑、运营操作答疑；每月最多 1 人天（8 小时）的小调整，额度当月有效、不累计 |
| 报告 | 每月一份运维简报 |

小调整与新需求的区别

| 属于小调整（含在运维费内） | 属于新需求（按 ¥1,000/人天另计） |
| --- | --- |
| 修改文案、字段名称或显示顺序；已有导出增加列；已有筛选条件微调 | 新页面、新报表、新接口对接；佣金规则或归因规则变化；新增微店店铺或数据来源 |

服务时间与响应（质保期和运维期相同）

- 人工服务时间：北京时间每天 9:00～22:00；法定节假日只处理严重问题。

- 严重问题（系统无法访问、推广链接无法跳转、订单无法同步）：服务时间内 2 小时内开始处理，力争当天恢复；服务时间外发生的，于次日服务时间开始时处理。

- 一般问题：1 个工作日内答复并安排处理。

不包含

- 新需求及超出每月额度的小调整另行计费，标准见上表。

- 微店、Google、云服务商等第三方平台故障本身（我方负责协助排查和恢复）

- 因贵方误操作导致的数据恢复（按次评估）

- 第三方服务费用（见 5.2）

六、设计落地待确认事项

以下表格列明需与贵方确认的实现方向。涉及合作决策的专属商品方案、订单归因及表格分享方式应在签约前确认；其余业务细节在 M0 阶段写入《需求确认书》。未经双方书面确认，不视为甲方已同意对原需求作出调整。

6.1 CRM 主体待确认事项

| 模块 / 功能 | 待确认事项及拟调整方案 |
| --- | --- |
| 达人注册管理 | 拟采用运营/商务录入代替达人自主注册，支持批量导入；需确认账号建立及交付达人使用的方式 |
| 商品链接管理 | 贵方负责微店专属商品复制，以及副本价格、库存和上下架维护；系统负责链接记录及表格更新。需确认商品变更时的运营配合方式 |
| 专属链接生成 | 签约前确认专属商品复制方案及运营投入；M0 确定“专属商品 → 达人 + 原商品”的标识及导入规则。中转链接参数用于点击采集，不等同于微店订单可保留的归因字段 |
| Google Sheet 自动分发 | 需确认表格的内容范围与访问权限，备选方案见 6.3。 |
| 微店订单同步 | 最多 3 个贵方自有店铺；签约前确认现有接口权限及申请条件，未开通时需确认可接受 Excel/CSV 导入过渡 |
| 智能订单匹配 | 拟按订单商品明细中的专属商品 ID 归因，一笔订单可按明细归属多位达人；拟不采用优惠码归因。签约前需确认该方向及无法自动识别时的人工处理方式。时间窗口模糊匹配不纳入本期 |
| 佣金结算管理 | 需确认计佣基数、下单时佣金比例记录、退款扣回及比例变更是否追溯等规则 |
| 达人账号管理 | 拟取消独立审核环节，保留账号管理；需确认与甲方实际业务流程是否一致 |
| 多角色权限控制 | 需确认商务与达人对应关系及数据可见范围 |

6.2 数据看板待确认事项

| 模块 / 功能 | 待确认事项及拟调整方案 |
| --- | --- |
| 微店总店看板 | 确认全店 UV、PV 的可用数据来源及下单人数、客单价、转化率口径。优先获取全店数据；无法获取时，拟展示推广链接 UV、PV，并取消转化率，需双方确认 |
| 达人端个人看板 | 需确认英文界面及指标口径；本次报价按不展示点击量、不提供导出估算 |
| 商务端看板 | 确认商务仅能查看自己负责的达人，以及达人分配规则 |
| 商品运营看板 | 确认将各达人的专属商品副本合并到原商品统计的对应规则 |
| 商务端看板（散点图） | 已纳入本期报价，需确认指标口径 |
| 商品运营看板（四象限与高退预警） | 已纳入本期报价，预警在系统内通知；需确认象限划分及预警阈值 |

指标的统计口径（时区、按下单还是支付时间统计、退款归属日期、环比规则等）在 M0 阶段写入《需求确认书》，作为验收依据。

6.3 Google 表格内容范围

本次报价以方案一为推荐交付方式，签约前需确认是否满足贵方的推广及查看数据需求。公开表格的隐藏页签不能隔离订单、佣金等数据，因此不建议在同一份公开表格中放置个人业务信息。方案三可替代方案一；若同时需要公开及私有两份表格，按方案二另行评估。

| 方案 | 内容 | 是否在本期报价内 |
| --- | --- | --- |
| 方案一（推荐） | 公开表格只放商品链接；订单、佣金、结算只在系统达人端查看 | 是 |
| 方案二 | 公开表格放商品链接；另为每位达人建一份仅本人可见的私有表格，放订单和佣金 | 否，需另行评估 |
| 方案三 | 只建私有表格（含全部页签），不作为公开推广页 | 是 |

6.4 增值项实施边界

双机热备的故障覆盖范围和恢复时间以上线前演练结果为准，主从同步不能防止误删。分钟级恢复需归档数据库变更日志；数据库回退不会同步回退 Google 表格及已线下支付的佣金，需人工核对。两项均为可选增值服务，未计入 ¥30,000 开发报价。

七、技术风险点与验证事项

下表区分签约前需核实的核心前提与 M0 阶段的技术验证事项。签约前无法完成验证的关键条件，应书面明确可接受的备选方案及对范围、费用、排期的影响后再决定合作。M0 记录“通过、待验证、不通过”及后续安排；第三方审批时间不作固定承诺。

| 风险点 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 专属商品 ID 在真实订单中是否保留 | 代购平台可能转换商品链接，或采购时改用原商品，导致订单无法自动归因 | 签约前优先用完整测试订单核对最终商品 ID；只对保留专属商品 ID 的订单自动归因。无法提前验证时，需确认人工导入或匹配方案及其业务可接受性 |
| 达人专属商品的标识规则 | 系统需要知道每个专属商品属于哪位达人、对应哪个原商品 | 约定标识规则（按达人编号建商品分类，或商家编码写成"原商品编码-达人编号"），在接口或导出文件确实返回该标识时，系统自动读取；否则由运营导出对应关系 Excel 后导入 |
| 微店订单接口权限 | 订单接口的申请条件、字段权限和审批周期需向微店确认 | 签约前核实已有权限及申请条件；确认合作后提交申请。开通前采用 Excel/CSV 导入，并展示最近同步时间；接口未获批时的交付安排须提前约定 |
| 专属商品的数量 | 100 位达人 × 2 万个商品 = 200 万个微店商品副本，可能超过微店单店上限，或被判定为重复铺货；复制与校验需要大量运营投入 | 签约前向微店确认容量与重复铺货规则，测试复制效率及运营投入；如采用分店铺或分批上线，需确认范围和排期，本期最多 3 个店铺 |
| Google 账号与存储 | 服务账号没有 Google 云端存储空间，不能直接持有表格 | 可使用 Google Workspace 共享云端硬盘；签约前确认账号开通方式，M0 实测建表与公开只读分享权限 |
| Google 内容审核 | 表格有被 Google 限制访问的可能 | 全部链接和数据以系统数据库为准，可重新生成表格。重建不能保证解除平台限制；新表格的地址会变化，需要通知达人更新社媒中的链接 |
| "商品不存在"报错 | 部分链接直接打开时报错 | M0 阶段复现，区分链接格式、商品下架、权限、地区限制等原因；系统可控制的问题在中转跳转中处理，商品下架等情况给出明确提示，不承诺绕过平台限制 |
| 微店全店 UV、PV 数据来源 | 全店访客及浏览量是否可通过当前账号权限和接口取得，尚需验证 | M0 阶段向微店确认；无接口时，从微店后台导出后导入（需确认后台可导出）；仍无法获取时，改为"推广链接 UV、PV"，不展示转化率 |
| 代购下单时的"下单人数" | 若代购使用少量采购账号，买家去重数不能代表实际消费者人数，以其作为分母的指标可能失真 | M0 确认实际可取得的字段，明确标注人数口径；客单价优先按销售额÷有效订单数计算，并与甲方统一指标名称 |
| 看板刷新频率 | 需求要求每 5 分钟刷新 | 接口开通后每 5 分钟增量同步并更新统计；导入模式按实际导入时间更新。退款或人工归属调整时重算受影响的日期 |