海外达人分销 CRM 系统 —— 项目报价与排期方案

依据文档：《海外达人分销CRM系统需求说明书(界面版).docx》《海外达人分销CRM系统——数据看板模块需求说明书》

编制日期：2026-10-01　｜　报价有效期：30 天

# 一、报价总览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发费用 | ¥30,000（一次性，人民币，不含税；含 CRM 主体与数据看板模块） |
| 开发周期 | 39 个连续自然日：2026-10-02 开始，目标 2026-11-09 验收上线（以资料按时提供为前提，见第四章） |
| 运行成本 | 约 ¥312～378/月（视服务器选择），由贵方直接支付给服务商，详见 3.2 |
| 运维服务 | ¥1,500/月（质保期满后开始） |
| 免费质保 | 验收签认后 1 个月 |
| 交付内容 | 部署上线的系统、本项目全部源代码、部署文档、操作说明 |

# 二、交付范围

## 2.1 本期交付功能

CRM 主体以需求说明书第六章"系统全功能模块清单"为准，数据看板以《数据看板模块需求说明书》第十章"开发优先级建议"为准，均按开发优先级排列。"调整说明"一列列出相对原需求的变化，并标注确认状态：【已确认】双方已沟通确定；【待确认】需贵方书面确认；【待实测】需在 M0 阶段用真实数据验证。最终范围以 M0 阶段双方签认的《需求确认书》为准。

（一）CRM 主体

| 优先级 | 模块 | 需求说明书要求 | 调整说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 主链路 | 达人注册管理 | 录入姓名、邮箱、所属国家、社媒账号；系统自动生成唯一达人 ID | 【已确认】由达人自主注册改为运营/商务确认合作后录入，支持 Excel 批量导入；录入并导入专属商品对应关系后，系统自动生成专属链接、创建 Google 表格，由运营在后台自助完成 |
| P0 主链路 | 商品链接管理 | 后台批量导入微店原始商品链接库，统一维护商品基础信息 | 【已确认】系统内商品信息变更后，系统更新对应的链接记录和 Google 表格；新增商品须先完成专属商品复制并导入对应关系。微店各商品副本的价格、库存和上下架由贵方运营维护，本期不自动修改微店副本 |
| P0 主链路 | 专属链接生成 | 为每位达人批量生成 2 万条带溯源参数的中转链接 + 微店溯源链接 | 【已确认】达人专属微店商品由运营在微店中复制；系统读取"专属商品 → 达人 + 原商品"的对应关系后生成链接。中转链接保留达人 ID、商品 ID、track_id，用于点击统计 |
| P0 主链路 | Google Sheet 自动分发 | 为每位达人自动创建专属表格；表格含 Links、Orders、Summary、Settlement 四个页签 | 【待确认】表格内容范围三选一，见本节末"Google 表格内容范围" |
| P0 主链路 | 微店订单同步 | API 实时自动同步 + Excel/CSV 离线批量导入 | 本期支持最多 3 个贵方自有微店店铺 |
| P0 主链路 | 智能订单匹配 | 按优先级自动归因，异常订单进入人工匹配池，后台修正 | 【已确认】按订单商品明细中的专属商品 ID 归因；一笔订单含多位达人的商品时，按明细分别归属。【待实测】真实购买链路（含代购平台）的最终订单是否保留专属商品 ID，不保留的订单进入人工匹配池。【待确认】优惠码不再用于订单归因。时间窗口模糊匹配按需求说明书列为二期 |
| P0 主链路 | 佣金结算管理 | 按预设比例自动计算佣金；待结算、已结算、资金冻结、退款佣金扣回 | 按订单商品明细计佣，记录下单时的佣金比例。【待确认】计佣基数、退款扣回、比例变更是否追溯等规则 |
| P1 管理与统计 | 达人审核管理 | 账号启用、禁用、资料编辑、密码重置 | 【已确认】不需要审核环节，保留账号管理功能 |
| P1 管理与统计 | 销售数据统计 | 订单量、总销售额、退款金额、净销售额；按日/周/月生成报表 | 按《数据看板模块需求说明书》实现，见（二） |
| P1 管理与统计 | 达人前台看板 | 达人仅能查看自己的链接、流量、订单、销售、结算数据 | 按《数据看板模块需求说明书》实现，见（二）；英文界面 |
| P1 管理与统计 | 后台全域管理 | 全域达人、商品、订单数据，销售排行榜，异常数据监控 | 排行榜与异常监控按《数据看板模块需求说明书》实现，见（二） |
| P1 管理与统计 | 多角色权限控制 | 超级管理员、运营、财务、达人四级角色 | 【已确认】运营角色含商务，商务只能看到自己负责的达人 |
| P1 管理与统计 | 全链路日志审计 | 链接导入、订单匹配、人工修正、佣金结算、账号变更全部可追溯 | — |

（二）数据看板模块

| 优先级 | 看板 | 需求说明书要求 | 调整说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 必做 | 微店总店看板 | 核心指标卡（UV、PV、下单人数、下单订单数、客单价、转化率）、今日/本月/累计切换、趋势图、明细表 | 【待实测】全店 UV、PV 的数据来源。无法获取时，卡片改为"推广链接 UV、PV"（仅统计经过本系统链接的访问），不展示转化率 |
| P0 必做 | 达人端个人看板 | 核心指标卡（订单数、净销售额、客单价、退款、佣金）、趋势图、明细列表，不含点击量 | 英文界面；按需求说明书第四章，达人端不提供导出 |
| P0 必做 | 商务端看板 | 团队汇总卡片、达人排行榜（订单数、净销售额、客单价）、搜索、筛选、导出 | 商务只能看到自己负责的达人 |
| P0 必做 | 商品运营看板 | 筛选条件区、排行榜主表、4 个汇总卡、导出 Excel | 各达人的专属商品副本合并到原商品统计 |
| P1 重要 | 全部看板 | 自定义日期区间、下钻明细、环比变化 | — |
| P1 重要 | 商品运营看板 | 排名变化、TOP10 横向柱状图、订单数与退款订单数对比图 | — |
| P1 重要 | 商品运营看板 | 商品下钻详情（达人带货排行、近 30 日趋势、订单明细） | — |
| P2 优化 | 商务端看板 | 散点图（客单价 vs 订单数），识别高价值达人 | 本期包含 |
| P2 优化 | 商品运营看板 | 四象限散点图、高退预警推送、环比趋势标识 | 本期包含；预警推送到系统内的消息通知 |

指标的统计口径（时区、按下单还是支付时间统计、退款归属日期、环比规则等）在 M0 阶段写入《需求确认书》，作为验收依据。

Google 表格内容范围（三选一，待确认）

达人会把表格转发到社媒，表格对所有人公开可见。Google 的页签隐藏和保护功能不能起到权限隔离作用，因此订单、佣金数据不能放在公开表格的隐藏页签里。

| 方案 | 内容 | 是否在本期报价内 |
| --- | --- | --- |
| 方案一（推荐） | 公开表格只放商品链接；订单、佣金、结算只在系统达人端查看 | 是 |
| 方案二 | 公开表格放商品链接；另为每位达人建一份仅本人可见的私有表格，放订单和佣金 | 否，需另行评估 |
| 方案三 | 只建私有表格（含全部页签），不作为公开推广页 | 是 |

不在本期范围内

- 商务佣金、奖金、绩效考核规则（已报价的团队销售汇总和达人排行榜包含在内）

- 商品流量、成本、利润等额外分析（已报价的商品销售、退款及达人下钻包含在内）

- 外部机器人通知（系统内高退预警包含在内）

- 合作支付、达人提现、邀请/多级分销、达人等级、店铺装修、模板市场、我的小店、子域名

- 在微店中复制专属商品、修改微店副本的价格、库存和上下架

- 超过 3 个微店店铺或更换订单数据来源

## 2.2 可选增值项（另行计费）

| 增值项 | 解决的问题 | 开发费用 | 增加的运行成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双机热备 | 降低单台服务器故障的影响。增加备用服务器、数据库主从同步和健康检查，主服务器故障时切换到备用服务器，切换期间可能短暂不可用。自动切换覆盖的故障类型和恢复时间以上线前演练结果为准。主从同步会同步误删操作，不能代替备份 | ¥3,000 | 约 ¥290～350/月（同配置备用服务器 + Cloudflare 负载均衡约 US$5/月） |
| 分钟级数据恢复 | 基础方案每天备份一次，最多可能丢失 1 天数据。增加数据库变更日志的异地归档后，目标最多丢失 5 分钟数据，可恢复到指定时间点，以恢复演练结果为准。归档约占 1～2GB 存储，不需要更换服务器硬盘。数据库回退后，Google 表格和已线下支付的佣金不会自动回退，需要人工核对 | ¥1,000 | 约 ¥0～10/月（归档存储） |

# 三、技术方案

## 3.1 部署与保障

| 项目 | 方案 |
| --- | --- |
| 界面语言 | 管理后台为中文，达人端为英文 |
| 部署 | 部署在美国西部云服务器（美国源站，不使用中国大陆 CDN，按规定通常无需 ICP 备案），可直接访问 Google 接口 |
| 基础保障 | 每日数据库异地备份、宕机监控告警、全站 HTTPS |

## 3.2 运行成本

以下费用由贵方以自己的名义开通，直接支付给服务商，我方不加价。汇率按 1 美元 ≈ 7.1 元估算，以实际账单为准。

服务器（二选一）

|  | 方案 A：国内大厂云（推荐） | 方案 B：海外大厂云 |
| --- | --- | --- |
| 服务商与配置 | 腾讯云轻量应用服务器，美国硅谷机房，4 核 8G、180GB SSD、35Mbps 带宽、每月 5TB 流量 | AWS Lightsail，美国俄勒冈机房，2 核 8G、160GB SSD、每月 5TB 流量 |
| 月费 | 约 ¥256（参考价 US$36，以腾讯云国内站下单价为准） | 约 ¥312（US$44） |
| 优势 | 通过腾讯云国内站开通：中文控制台和客服；支持支付宝、微信付款，可开国内发票；快照、防火墙、监控集中在一个控制台 | 美国本土云平台，配套服务齐全（负载均衡、托管数据库、邮件服务等）；不需要中国实名认证 |
| 劣势 | 需要中国大陆实名认证；海外机房可选配置比国内少；下单前需确认续费价格 | 控制台和客服以英文为主；需要国际信用卡付款，无国内发票 |

推荐方案 A。 本系统的管理后台主要由国内运营、财务使用，选择中文服务和国内付款更方便。两种方案的网络表现在 M0 阶段从国内和美国分别实测后再最终确定。贵方此前考虑的 UCloud（美国洛杉矶）也可以作为候选，一并实测。

其他费用

| 项目 | 说明 | 月费 | 年费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名 | .com 域名，Cloudflare 注册（约 US$10～11/年，以结账价为准）；如贵方已有域名，可直接使用子域名 | 约 ¥6 | 约 ¥75 |
| Google Workspace | Business Starter，1 个账号，年付（US$7/月），用于创建和持有 100 份达人表格（推荐方式；也可评估使用贵方现有 Google 账号授权，M0 实测） | 约 ¥50 | 约 ¥596 |
| 异地备份存储 | Cloudflare R2，10GB 以内免费，超出部分按量计费 | 约 ¥0～10 | 约 ¥0～120 |

合计

| 方案 | 月费 | 年费 |
| --- | --- | --- |
| 方案 A（腾讯云） | 约 ¥312～322 | 约 ¥3,740～3,860 |
| 方案 B（AWS） | 约 ¥368～378 | 约 ¥4,420～4,540 |

以下情况会产生额外费用：达人数量或访问量大幅增长，超出邮件发送等免费额度（邮件服务付费版约 US$20/月）；为跳转链接另购短域名（每年约 ¥70～150）；选择 2.2 的增值项。

## 3.3 技术风险点

以下风险在 M0 阶段（10/02～10/05）基于贵方已提供的账号和样例进行验证，并给出"通过 / 待验证 / 不通过"的结论。第三方审批（如微店接口权限）的时间由平台决定，不保证在 M0 内完成；未获批的项目标为待验证，并约定后续验证时间。若核心前提验证不通过（如专属商品 ID 在真实订单中不保留），双方复核范围和报价后再继续。

| 风险点 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 专属商品 ID 在真实订单中是否保留 | 代购平台可能转换商品链接，或采购时改用原商品，导致订单无法自动归因 | 用一笔完整测试订单核对：用户点击的链接、平台采购链接、最终订单商品 ID。只对保留专属商品 ID 的订单自动归因，其余进入人工匹配池 |
| 达人专属商品的标识规则 | 系统需要知道每个专属商品属于哪位达人、对应哪个原商品 | 约定标识规则（按达人编号建商品分类，或商家编码写成"原商品编码-达人编号"），在接口或导出文件确实返回该标识时，系统自动读取；否则由运营导出对应关系 Excel 后导入 |
| 微店订单接口权限 | 订单接口属于微店"加密接口"，需要向微店申请开通 | 签约后立即提交申请；开通前用订单 Excel 导入。Excel 导入期间，订单数据不是自动实时同步，看板显示"最近一次同步时间" |
| 专属商品的数量 | 100 位达人 × 2 万个商品 = 200 万个微店商品副本，可能超过微店单店上限，或被判定为重复铺货；复制与校验需要大量运营投入 | 贵方向微店确认上限与规则，并用实际复制工具测试速度；必要时分店铺存放（本期最多 3 个店铺） |
| Google 账号与存储 | 服务账号没有 Google 云端存储空间，不能直接持有表格 | 推荐使用 Google Workspace 共享云端硬盘；M0 实测建表、公开只读分享等权限 |
| Google 内容审核 | 表格有被 Google 限制访问的可能 | 全部链接和数据以系统数据库为准，可重新生成表格。重建不能保证解除平台限制；新表格的地址会变化，需要通知达人更新社媒中的链接 |
| "商品不存在"报错 | 部分链接直接打开时报错 | M0 阶段复现，区分链接格式、商品下架、权限、地区限制等原因；系统可控制的问题在中转跳转中处理，商品下架等情况给出明确提示，不承诺绕过平台限制 |
| 微店全店 UV、PV 数据来源 | 微店开放平台公开的接口文档中未找到店铺访客、浏览量接口 | M0 阶段向微店确认；无接口时，从微店后台导出后导入（需确认后台可导出）；仍无法获取时，改为"推广链接 UV、PV"，不展示转化率 |
| 代购下单时的"下单人数" | 代购平台用少数几个采购账号下单，按买家去重的"下单人数"会偏少，"下单客单价"会偏高 | 在看板上标注口径；需要时改为按订单数计算客单价 |
| 看板刷新频率 | 需求要求每 5 分钟刷新 | 订单接口开通后，每 5 分钟增量同步订单并更新当天统计；历史数据按天汇总，发生退款或人工改归属时重算受影响的日期 |

# 四、排期与里程碑

2026-10-02 开始，按连续自然日计划（含周末），目标 2026-11-09 验收上线。 目标日期以下方资料按时提供为前提。

| 里程碑 | 时间 | 天数 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 需求确认与技术验证 | 10/02～10/05 | 4 | 确认待确认事项；用测试订单验证专属商品归因；微店、Google 接口实测；约定专属商品标识规则；确认 UV、PV 数据来源和指标口径 | 《需求确认书》（功能清单与指标口径定稿）、技术验证结论 |
| M1 基础平台与链接跳转 | 10/06～10/11 | 6 | 权限与角色、达人录入与导入、商品链接库、专属商品对应关系、中转跳转与点击统计；部署测试环境 | 测试环境地址；演示"录入达人 → 生成专属链接 → 点击跳转并计数" |
| M2 主流程打通 | 10/12～10/18 | 7 | Google 表格自动创建、写入与定时回写；微店订单同步（接口 + Excel）；按商品明细归因；人工匹配池 | 演示"自动建表 → 点击 → 下单 → 订单归属到达人"全流程 |
| M3 结算与看板（P0） | 10/19～10/28 | 10 | 佣金结算、日志审计；数据汇总层；微店总店、达人端、商务端、商品运营四个看板的 P0 功能 | 测试环境版本，演示佣金结算和四个看板 |
| M4 看板完善（P1、P2） | 10/29～11/02 | 5 | 自定义日期区间、下钻明细、环比变化、商品下钻详情、排名变化与对比图、散点图、高退预警 | 测试环境完整版本，开放给贵方试用 |
| M5 验收上线 | 11/03～11/09 | 7 | 贵方验收、问题修改、生产环境部署、达人数据与表格初始化 | 生产系统、源代码、部署文档、操作说明 |
| 质保期 | 验收签认后 1 个月（计划 11/10～12/09） | — | 免费修复系统缺陷 | — |

需要贵方提供的资料（与《客户待确认事项清单》一致）：

| 截止时间 | 资料与事项 |
| --- | --- |
| 签约前 | 回复《客户待确认事项清单》中"签约前"的问题；提供一笔完整测试订单（用户点击的链接、平台采购链接、最终订单），以及两位达人同一原商品的专属副本对应示例；"商品不存在"复现链接；含多商品和退款的微店订单导出样例 |
| 签约当天 | 提交微店开放平台接口权限申请；提供现有微店后台或开放平台的测试访问方式 |
| 10/05 | Google 测试母版；2～3 位测试达人资料 |
| 10/08 | 以贵方名义开通云服务器、域名、Google Workspace，并授权给我方 |
| 10/12 | 2 万条原商品清单；正式表格母版；至少 2 位达人完成专属商品复制 |
| 11/03 | 全部达人资料 Excel 及已完成复制的专属商品对应关系；安排运营和财务参与验收 |

说明：

- 本项目首阶段与国庆假期（10/01～10/07）重叠，M0 阶段需要贵方及时回复。

- 资料延迟只影响依赖该资料的工作，其他工作照常进行；受影响的里程碑相应顺延。

- 上线时初始化已完成专属商品复制的达人，其余达人在复制完成后由运营随时导入。

# 五、验收与变更

## 5.1 验收方式

验收以 M0 阶段签认的《需求确认书》为依据，至少覆盖以下场景：

| 类别 | 验收场景 |
| --- | --- |
| 订单归因 | 真实购买链路的订单正确归属；一笔订单含多位达人商品时按明细归属；重复导入同一订单不重复计算 |
| 佣金结算 | 部分退款和跨月退款的扣回；结算后人工修改归属的处理；不重复计佣 |
| 权限 | 达人只能看到自己的数据；商务只能看到自己负责的达人；越权访问被拒绝 |
| Google 表格 | 公开表格只读、私有表格不对外可见（按选定方案）；批量建表失败后可重试 |
| 数据完整性 | 已复制达人的专属商品对应关系完整；看板数据与订单明细一致 |
| 数据安全 | 完成一次备份恢复演练 |

## 5.2 验收流程

- 我方交付测试环境完整版本后，贵方在 5 个工作日内反馈问题。

- 问题分为两类：阻断性问题（主流程无法完成、数据计算错误）和一般问题（显示、文案、操作体验）。阻断性问题修复后复验；一般问题可在质保期内修复，不影响验收签认。

- 验收签认之日为上线日，质保期从签认日起算。

- 验收期间提出的新需求不属于验收问题，按变更流程处理。

## 5.3 变更流程

贵方书面提出变更 → 我方评估工作量和对排期的影响 → 双方书面确认后执行，费用按 ¥1,000/人天计算。

## 5.4 源代码与账号交付

- 交付本项目源代码、数据库脚本、部署步骤和必要的配置说明。

- 使用的开源组件保留其原有许可证。

- 账号密码、接口密钥不写入源代码，单独移交给贵方。

# 六、报价明细

## 6.1 开发费用

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 开发费用（一次性，含 2.1 全部功能、部署上线、源代码及文档） | ¥30,000 |

付款节点：签约时支付 50%（¥15,000），验收签认后支付 50%（¥15,000）。

## 6.2 运行成本（贵方直接支付给服务商）

| 方案 | 月费 | 年费 |
| --- | --- | --- |
| 方案 A：腾讯云（美国硅谷） | 约 ¥312～322 | 约 ¥3,740～3,860 |
| 方案 B：AWS（美国俄勒冈） | 约 ¥368～378 | 约 ¥4,420～4,540 |

包含服务器、域名、Google Workspace、备份存储，明细见 3.2。

## 6.3 运维费用和规则

费用

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 质保 | 免费 | 验收签认后 1 个月（计划 2026-11-10 ～ 2026-12-09） |
| 运维服务 | ¥1,500/月 | 质保期满后开始，按月或按季度支付 |
| 需求变更 / 新功能开发 | ¥1,000/人天 | 按变更流程评估，双方确认后执行 |

质保期内：本期交付功能出现的系统缺陷（功能与《需求确认书》不符、报错、数据计算错误），免费修复。

运维期内，服务包含：

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 监控与故障处理 | 7×24 自动宕机监控告警；故障排查与恢复 |
| 数据安全 | 每周检查备份是否成功；每月做一次备份恢复演练 |
| 系统维护 | 服务器安全更新；磁盘、性能检查；域名、证书、微店授权到期提醒 |
| 缺陷修复 | 运维期内发现的原交付功能缺陷，免费修复 |
| 日常支持 | 批量任务（建表、链接生成、订单同步）失败时的排查与重跑；运营人员操作答疑；每月 1 人天（8 小时）以内的小调整 |
| 报告 | 每月一份运维简报 |

小调整与新需求的区别

| 属于小调整（含在运维费内） | 属于新需求（按 ¥1,000/人天另计） |
| --- | --- |
| 修改文案、字段名称或显示顺序；已有导出增加列；已有筛选条件微调 | 新页面、新报表、新接口对接；佣金规则或归因规则变化；新增微店店铺或数据来源 |

服务时间与响应（质保期和运维期相同）

- 自动监控：7×24 小时。

- 人工服务时间：北京时间每天 9:00～22:00；法定节假日只处理严重问题。

- 严重问题（系统无法访问、推广链接无法跳转、订单无法同步）：服务时间内 2 小时内开始处理，力争当天恢复；服务时间外发生的，于次日服务时间开始时处理。

- 一般问题：1 个工作日内答复并安排处理。

- 北美营业时间的人工值守不在本服务内，如需要另行约定。

不包含

- 新需求、超出每月 1 人天的调整（按 ¥1,000/人天另计）

- 微店、Google、云服务商等第三方平台故障本身（我方负责协助排查和恢复）

- 因贵方误操作导致的数据恢复（按次评估）

- 第三方服务费用（见 6.2）

其他约定

- 每月的小调整额度当月有效，不累计。

- 质保期满后未开通运维服务的，问题处理按 ¥1,000/人天计费。

- 终止运维服务需提前 1 个月书面通知；终止时移交全部账号权限、部署文档和最新备份。

# 七、需业务方确认的问题

详见《客户待确认事项清单》。其中标注"签约前"的问题会影响方案与报价，请优先回复。