## 功能评估-P0
海外达人分销 CRM 功能评估P0——主流程
功能项 | 49
优先级 | 流程 | 功能 | 功能说明 | 待确认信息 | 预估可完成日期 | 目前进度 | 页面示意
P0 | 商务建联 → 达人确认合作 | 01.01 合作确认及注册 | 商务发送注册邀请码/链接给达人注册； 邀请码/链接属商务专属唯一，达人仅能通过邀请码/链接进行注册； 页面入口设在“达人管理—达人列表”，保留“邀请达人”入口及“邀请链接”弹窗，弹窗展示 商务专属邀请码以及可以用于发送给达人的注册链接； |  | 2026-10-22 |  | =DISPIMG("ID_983306F5483D461FA3FFA10D90D826B7",1)
P0 | 达人注册账号 | 02.01 精简注册表单 | 达人通过链接进入注册页面，页面展示：商务邀请码（已自动填写，只读）、账户名、邮箱、密码、二次填写密码；选填项：手机号、WhatsApp、核心社媒平台、核心社媒ID 达人获取邀请码，进入系统登录页点击注册，商务邀请码留空且为必填项，其他信息与链接展现一致 |  | 2026-10-21 |  | =DISPIMG("ID_6406BE1B533C4808A9200C237918C668",1)
P0 | 达人注册账号 | 02.02 注册校验与重复处理 | 达人邮箱唯一规则，邮箱即为系统账号； 重复提交不得生成多个身份； 提示已有账号及后续处理方式。 |  | 2026-10-22
P0 | 达人注册账号 | 02.03 登录与密码管理 | 注册后用邮箱账号+密码可登录； 提供忘记密码入口，可用邮箱验证重置密码； 禁用账号不能继续访问。 |  | 2026-10-22
P0 | 注册完成 → 生成唯一 ID | 03.01 唯一身份生成 | 注册即生成唯一达人 ID，终身固定； ID格式：系统自动生成，格式为3位字母+数字，3位字母随机，数字按照达人注册顺序顺延，如ASD001； 达人注册完成后系统显示达人状态为“待审核” |  | 2026-10-22
P0 | ID 已生成 → 等待商务配置 | 03.02 账号与推广状态区分 | 商务通过达人列表搜索达人ID/邮箱找到该达人进行信息审核编辑； 达人列表对商务只展示已绑定的达人list，未绑定达人仅支持精准搜索； 列表查询补充达人名称，支持按达人ID、名称、邮箱查询、重置、刷新及分页； |  | 2026-10-23 |  | =DISPIMG("ID_EB10BD3009F54C148E61329E6E2F42D1",1)
P0 | 商务核对信息 | 04.01 达人列表与详情维护 | 达人列表展示达人名称、WhatsApp/手机号、邮箱、核心社媒平台及社媒ID、佣金比例、邀请时间、邀请人、审核状态（待审核/已通过）、登录状态（正常/冻结/异常）、关系状态（待推广/推广中/待更新/无效） 提供资料编辑、审核、佣金信息、预付金额（原系统为设置月薪）、清理配置、冻结/解冻入口； 清理配置=运营可手动设置x天未出单达人自动清理，或者手动完成清理，确认清理后自动删除达人关联的微店商品链接，清理记录补充关联商品的清理状态、清理时间、原因及失败原因，便于核对微店链接删除结果。 | 清理配置需关联微店【待验证】 | 2026-10-23
P0 | 商务核对信息 | 04.02 商务绑定 | 状态为“待审核”时，审核入口点亮，点击弹框达人资料编辑，审核页展示达人名称、WhatsApp/手机号（含国际区号）、核心社媒平台、核心社媒ID、邮箱、达人ID、保存后返回列表，商务完成首次保存后状态更新为“已通过”；不可再次审核，邮箱与唯一ID只读。 每位达人必须绑定一位在职商务，但是否绑定商务不影响推广，只影响订单结算，若未绑定有效商务，达人状态则显示待更新，待更新期间产生的佣金归管理员所有 注册时按邀请关系自动绑定商务，达人资料仍须由商务审核；不因自动绑定而跳过审核。 |  | 2026-10-23 |  | =DISPIMG("ID_B536FF8803344A69B2DD73B7A3A5CCBD",1)
P0 | 商务填写佣金比例 | 04.03 佣金规则配置 | 佣金未设置时，关系状态为“待推广”，点击弹窗佣金配置页； 必填项：佣金比例、达人邀请码、下拉选择平台（100+平台）【多选】代购平台地址、备注栏、达人推广表格；填写完成后达人状态更新为“推广中”，佣金比例关联本项配置记录； 代购平台及地址为对应情况，需可维护（新增/删除） 保留规则版本、生效时间及修改记录 达人列表及达人商品详情可查看当前佣金比例，并关联本项配置记录； |  | 2026-10-23 |  | 原系统没有，需新增
P0 | 商务为所属达人申请预付 | 05.01 预付金额申请及附件 | 商务提交预付申请后，系统自动生成唯一编号的审批单，关联原预付申请及对应达人，并纳入“财务结算”任务列表，类型标记为“达人预付”，状态为“待审核”； 审批单包含申请商务、达人、预付金额、币种、原因、期望支付日期、收款账户、是否从后续佣金抵扣、附件。审批单及任务关联成功后，通知审批人处理；审批人可查看详情、通过或填写原因驳回。 通过后，同一任务转为“待支付”，进入支付登记流程；驳回后状态为“已驳回”，流程结束。审批单、预付申请和财务结算任务的状态同步更新，保留审批人、审批时间及操作记录。 |  | 2026-10-31 |  | 原系统没有，需新增
P0 | 提交 → 超管审批 | 05.02 审批与待支付状态 | 审批通过后由财务在系统外打款，授权人员在系统内登记支付结果并上传支付凭证；完成后状态更新为“已支付”，保留实际支付金额、币种、支付时间及操作人； 对选择“从后续佣金抵扣”的已支付预付单，系统将实际支付金额记为达人佣金账户的支出，并记录待抵扣金额。预付金额从可结算佣金余额中扣减，余额允许为负数；后续产生的可结算佣金逐步冲抵该负数余额。累计可结算佣金超过预付金额，且抵扣后的余额达到提现门槛时，达人方可申请提现。 未选择抵扣的预付单不记录待抵扣金额。支付记录同步至达人收入及预付流水。 |  | 2026-10-31
P0 | 商品管理 → 店铺管理 → 查询店铺 | 06.01 商品管理：店铺管理 | 按店铺编码、店铺名称、渠道查询，支持重置、刷新、分页及店铺编码复制； 展示店铺编码、名称、渠道、源店铺标记、自动复制池、微店店铺标识、授权状态及过期时间、商品/订单/退款接口状态、商品容量及启停状态。 |  | 2026-10-23 |  | =DISPIMG("ID_A85F6535EBB34CD6824898C3C9414B00",1)
P0 | 店铺管理 → 新建或编辑店铺 | 06.02 店铺管理：店铺资料与容量配置 | 提供新建店铺入口，必填：店铺名称、店铺渠道（下拉 目前仅微店）、最大商品数量（默认值20000）； 列表展示当前商品数/最大商品数及容量刷新入口。 |  | 2026-10-23
P0 | 店铺资料登记 → 完成渠道授权 | 06.03 店铺管理：授权及接口状态 | 每个店铺提供“去授权”入口，展示授权状态、授权过期时间； 新建店铺后点击“去授权”跳转微店授权页面完成微店与系统接入； 分别展示商品、订单、退款接口是否正常，供判断店铺能否参与后续业务。 |  | 2026-10-23
P0 | 授权店铺 → 配置源店与复制池 | 06.04 店铺管理：源店铺及自动复制池 | 区分源店铺与承接复制的店铺； 列表展示自动复制池“已加入”“已退出”“不参与（源店铺）”； 池内可用容量供Token目标渠道选择时展示，未指定目标店铺时从对应渠道的自动复制池分配。 |  | 2026-10-23
P0 | 店铺管理 → 启停及日常维护 | 06.05 店铺管理：启停状态与维护入口 | 列表展示启用/停用状态，并提供“更多”操作入口； 店铺维护需与源店标记、复制池和授权状态联动，避免将不可用店铺误作后续目标。 |  | 2026-10-23
P0 | 店铺管理 → 手动拉取订单及退款 | 06.06 店铺管理：拉订单与拉退款 | 店铺行提供“拉订单”“拉退款”操作，按所选店铺触发数据获取； 结果进入现有订单、退款同步与查询流程。 |  | 2026-10-23
P0 | Token管理 → 选择达人及目标渠道 | 06.07 Token管理：生成参数填写 | 生成商品Token时选择达人、目标渠道，填写商品数量和有效分钟； 达人可按名称、编码或邮箱搜索； 目标渠道显示自动池剩余容量； 默认数值：有效分钟1440、商品数量1； |  | 2026-10-23 |  | =DISPIMG("ID_8EF2FE65629749CDA0CBBA7FB87FAD0F",1)
P0 | 生成Token → 确定目标店铺 | 06.08 Token管理：目标店铺与容量关联 | 生成弹窗提供目标店铺选择； 不指定时沿用自动分配规则，从目标渠道自动复制池分配店铺； Token可用商品数量与店铺池容量关联。 |  | 2026-10-23
P0 | 生成Token → 查询并复制使用 | 06.09 Token管理：列表、查询与复制 | 按Token、达人、目标渠道查询并分页； 列表展示Token、达人、目标渠道、目标店铺、使用量、有效分钟、过期时间和状态；支持复制Token，商务填入已部署脚本的Google表格，手动运行链接复制转换。 |  | 2026-10-23 |  | =DISPIMG("ID_6AB650E6942B44648C901EF99B3D4E81",1)
P0 | 商务使用Token → 跟踪额度与有效期 | 06.10 Token管理：使用量与状态管理 | 显示已使用数量/可用总量、到期时间； 包含“有效”“已用尽”“已过期”状态，供商务判断是否需要重新生成Token。 |  | 2026-10-23
P0 | 商务运行表格脚本 → 形成商品任务 | 06.11 商品任务：任务生成与关联 | 商务使用Token在现有Google表格脚本中发起商品复制转换后，系统需能查询对应商品任务及处理结果； 衔接关系为Token关联达人、目标渠道及店铺，再关联任务中生成的商品ID，供后续销售归属使用。 |  | 2026-10-23
P0 | 商品任务 → 查询处理状态 | 06.12 商品任务：列表与筛选 | 按任务编号、目标渠道、状态查询，支持重置、刷新、分页及任务编号复制； 列表展示任务编号、目标渠道、状态、结果汇总、错误原因、创建时间、完成时间及“查看明细”入口。 |  | 2026-10-23 |  | =DISPIMG("ID_986DBC3A1513472083ED55D5C812516A",1)
P0 | 商品任务 → 查看数量与异常 | 06.13 商品任务：结果汇总与错误原因 | 展示总数量、成功数量、失败数量及任务级错误原因，帮助定位未完成或异常的商品处理； “已完成”任务仍可能包含失败项，应结合明细确认实际结果。 |  | 2026-10-23
P0 | 查看任务明细 → 核对新旧商品 | 06.14 商品任务：新旧商品明细与链接 | 明细展示序号、来源渠道、旧商品ID、来源店铺、来源商户号、目标渠道、目标店铺、新商品ID、新商品链接、状态和失败原因； 提供旧商品ID复制和新商品链接打开入口，便于核对复制结果。 |  | 2026-10-23 |  | =DISPIMG("ID_5BDE962A4A3C4DAEBB2AF661B5C00836",1)
P0 | 复制结果核对 → 对接达人商品归属 | 06.15 商品任务：结果关联与后续衔接 | 以Token关联的达人及任务结果中的目标店铺、新商品ID建立可追溯对应关系，衔接现有订单拉取和归属匹配； 原商品ID、来源店铺及新商品链接保留为核对依据。 页面归属“达人管理—达人商品”：按链接编码、达人（名称/ID/邮箱）、目标店铺筛选，支持查询、重置、刷新、分页。 列表展示链接编码、商品名称及主图、达人、目标店铺/渠道、新商品ID及链接、来源商品ID/渠道、当前佣金比例、销量、支付金额、状态、清理状态、创建时间。 查看商品链接详情：补充来源链接、访问次数、累计支付金额、清理时间、清理原因、清理失败原因；支持编码/商品ID复制、来源及新商品链接打开与复制。 清理结果衔接04.01，商品映射衔接订单及退款查询；销售数据以本表统计口径为准。 |  | 2026-10-23 |  | =DISPIMG("ID_DE1661686E834CF0947C614B9807DD66",1)
P0 | 商务离职 → 标记状态 | 07.01 商务状态与转交时间 | 商务本人或管理员标记商务账号离职或禁用，支持预定生效时间； 管理员可分配新商务继承当前账号所有达人； 新商务需在职且具备接收权限。 |  | 2026-10-31
P0 | 超管分配达人 | 07.02 单个及批量再分配 | 单个或批量选择达人，立即或未来生效； 达人信息仅更新邀请人/商务，其他信息不变； 达人推广表格内若带有商务名则同步更新（建议推广表格内不放） |  | 2026-10-31
P0 | 转交生效 → 划分业绩 | 07.03 历史与新增业务归属 | 以订单支付成功时间与转交生效时间为准，确定成交金额及退款金额的商务归属；订单后续发生退款时，退款金额归属该订单对应的商务，并扣减其业绩； |  | 2026-10-31
P0 | 离职后尚未转交 | 07.04 公司归属空档 | 商务账号已标注离职，但未绑定新商务时间内成交的金额属于无主业绩，业绩计算在管理员账号下，不影响达人端口佣金记录和结算 |  | 2026-10-31
P0 | 转交时仍有待办 | 07.05 待审核流程交接 | 未完成收款、提现及预付待办转交新商务或指定人； 已完成审批保留原记录。 |  | 2026-10-30
P0 | 微店生成订单 → CRM 同步 | 08.01 购买路径与真实订单取样 | 【待验证】按照达人ID关联的商品ID生成的订单拉回系统 取样覆盖“商品创建任务 → 达人商品链接 → 订单 → 退款 → 账务流水 → 提现占用”链路；用任务编号、链接编码、目标店铺和新商品ID核对关联结果。 一个订单可有多个商品/SKU行，逐行核对达人映射；订单数按本表统计口径去重。 |  | 首轮 2026-10-21； 闭环 2026-10-31（条件）
P0 | 订单发生 → 定义有效成交 | 08.02 订单状态与统计口径 | 【待验证】形成待支付、已支付、完成、取消、部分及全额退款状态字典； 订单状态、退款状态、退款类型分别记录和展示；“无退款、退款中、退款成功”用于补充退款状态，“仅退款、退货退款”用于补充退款类型。 保留本表待支付、已支付、完成、取消及部分/全额退款口径，完整状态映射仍待接口验证；销售按支付时间、成功退款按退款成功时间统计。 |  | 2026-10-18
P0 | 微店生成订单 → CRM 同步 | 09.01 店铺授权与字段验证 | 【待验证】逐店核验订单、退款、商品、推广及结算来源； 补核订单号、店铺/商户号、支付与下单时间、商品及SKU、达人映射、商品金额/运费/订单总额/支付金额；退款补核退款单号、原订单、退款商品行、类型、状态、金额、申请及成功时间。 订单链路中的佣金、店铺应收及提现占用分别核对来源；截图金额不能代替本表已定计算口径。 |  | 首轮 2026-10-21； 适配 2026-10-28（条件）
P0 | 定时同步订单及退款 | 09.02 增量同步与状态更新 | 【待验证】在接口条件满足时按五分钟更新；分页、限流、游标和重试，历史订单后续退款也能同步。 订单与退款分别同步并关联至原订单商品行；同一订单多笔退款按各退款单保留，状态更新不重复新增记录。 同步结果供订单查询、退款查询、链路追溯及统计使用；退款金额和件数按微店回传，不以退款中状态直接计为成功退款。 |  | 2026-10-30
P0 | 接口之外的文件接入 | 09.03 Excel CSV 导入兜底 | 【待验证】系统拉回订单失误/故障，可由人工下载微店商品成交订单手动上传，订单信息需包括商品ID，系统按照手动上传的订单信息和状态完成关联；保留真实数据截至时间。 |  | 2026-10-30
P0 | 查询订单与同步状态 | 09.04 订单列表详情及任务监控 | 【待验证】订单筛选、详情、来源、最后成功同步时间、缺字段及失败任务； 订单查询：按订单号、渠道、店铺筛选，查询、重置、刷新、分页；列表展示订单号、渠道、店铺、达人、订单/退款状态、支付金额、运费、支付时间及创建时间，支持复制订单号、查看详情和进入链路。 订单详情：展示商户号、商品金额、运费、订单总额、支付金额、下单/支付时间；商品行展示图片、名称、商品ID、SKU、达人、数量、单价、实付及状态。 退款查询：按退款单号、订单号、渠道筛选；列表展示退款单号、原订单号、渠道、店铺、达人、退款类型/状态、退款金额、申请/成功时间，支持查询、重置、刷新、分页及单号复制。 退款详情：展示上述退款基础信息及商户号，逐行列出退款商品图片、名称、商品ID、SKU、达人、数量和退款金额。 订单链路：串联商品创建任务、达人商品链接、订单、退款、账务流水及提现占用；按商品行查看来源/目标商品ID、达人、数量和支付金额。 账务流水展示流水号、主体、类型、方向、金额、比例及业务时间；提现占用展示提现单号、状态、占用金额、原始佣金、剩余快照、提交及打款时间。各金额与18—20项的计算和付款记录衔接。 保留原任务监控要求，展示来源、最后成功同步时间、缺字段和失败任务。 |  | 2026-10-30 |  | =DISPIMG("ID_CE7277A19C3549E0B2B4006DEDA8D43D",1)
P0 | 无法匹配 → 人工处理 | 10.01 人工匹配池 | 【待验证】列出未匹配、缺规则和证据冲突，查看依据、指定达人、填写原因并记录操作。 从订单详情、商品链接及订单链路查看来源/目标商品、达人映射等证据；订单未显示达人时保留未匹配状态，进入人工匹配池处理。 |  | 2026-10-31
P0 | 已匹配订单被修正 | 10.02 修正与关联数据重算 | 【待验证】保留归属前后值，更新达人、商务和商品统计； 影响已付款佣金时生成差额，不覆盖付款记录。 修正后同步反映至订单/退款明细、达人商品及链路；历史商务归属仍按05.03、05.04处理。 |  | 2026-10-31
P0 | 匹配成功 → 预估佣金 | 11.01 计佣基数 | 【待验证】佣金=有效金额x佣金比例，有效金额为微店后台显示订单可提现金额，订单状态与达人绑定 |  | 2026-10-31
P0 | 达人及后台查看佣金 | 11.02 佣金明细与余额核对 | 显示预估总佣金、可提现、申请占用、已付金额； 明细可追到订单及规则； 后台入口“达人管理—达人收入”：按达人名称/ID/邮箱、付款类型及日期区间查询；列表展示达人、邀请人/商务、销售订单数/件数、佣金余额及冻结金额、期间已打款=佣金金额+预付金额、最近打款时间，设置流水、记预付金额入口。 汇总展示期间实际已支付、关联达人数、期间订单数及售出商品件数；付款流水关联既有提现与预付记录，明细可追溯订单、规则及支付凭证。 保留预估总佣金、冻结佣金、可提现、申请占用及已付金额的区分；期间已打款与当前佣金余额分别展示。 |  | 2026-10-31 |  | =DISPIMG("ID_81CEA594730D4234AB8C0734B9C961B5",1)
P0 | 预估佣金 → 冻结与可提现 | 11.03 结算配置与提现条件 | “财务结算—结算配置”展示结算币种、最低提现金额及渠道冻结规则，支持授权人员修改并保存；最低提现金额默认200人民币，低于门槛时拦截申请；提现条件同时校验冻结金额、已有申请占用及预付抵扣后的可用余额。渠道冻结规则保留冻结依据及冻结天数配置。 |  | 2026-10-31 |  | =DISPIMG("ID_5599563ED076454D876E46B483DB03A1",1)
P0 | 达人提交收款账户 | 12.01 PayPal USDT 账户维护 | 每次申请提现时填写收款方式及账户，支持 PayPal、USDT； 按方式填写 PayPal邮箱、收款人姓名、币种，或USDT收款地址、二维码等信息，允许填写申请备注。 收款信息与本次申请关联保存，供商务审核和财务支付时核对。 |  | 2026-10-31
P0 | 提交 → 所属商务审核 | 12.02 审核驳回与重新提交 | 达人提交后生成唯一编号的提现申请，关联达人、申请金额及收款信息，纳入财务结算任务列表，申请类型为“佣金提现”； 通知当前绑定商务/运营审核，审核人查看申请详情和收款信息，通过后转为“待支付”；驳回须填写原因，达人可修改后重新提交；记录审核人、时间及审核备注。 |  | 2026-10-31 |  | =DISPIMG("ID_272A0461A4394375949F5C4798EB9C9E",1)
P0 | 结算核对与付款留痕 | 13.01 结算单与付款结果 | 授权人员查看审批通过的佣金提现或达人预付任务，核对金额、币种和收款信息； 系统外完成支付后，登记实际支付金额、币种、支付时间、财务备注及支付凭证，状态统一更新为“已支付”。 关联原申请、审批记录及付款记录，支持查询和导出；同一任务不得重复登记成功支付。 佣金提现更新申请占用及已付金额；达人预付按05.02执行记账及抵扣。 |  | 2026-10-31
P0 | 查看申请和处理进度 | 13.02 提现记录与状态提示 | 商务查看所属达人的申请，达人查看本人申请； 展示申请编号、申请类型、金额、币种、申请时间、当前状态、审核意见、驳回原因及付款结果。 状态包括待审核、已驳回、待支付、已支付；详情关联原审批单及付款记录。 |  | 2026-10-31
P0 | 查看申请和处理进度 | 13.03 财务结算任务列表 | 财务结算任务统一展示佣金提现及达人预付，按申请编号、达人、申请类型、状态查询，支持重置、刷新及分页；列表展示申请编号、达人名称及ID、申请类型、金额、币种、状态、申请时间和操作入口，支持复制申请编号。待审核任务按权限显示通过、驳回操作；待支付任务显示支付登记入口；已支付任务查看历史记录。 |  | 2026-10-31
P0 | 结算核对与付款留痕 | 13.04 申请详情与佣金占用明细 | 详情展示申请编号、类型、达人、金额、币种、状态、收款信息、申请备注、审核备注及财务备注，并关联审批记录和支付凭证。佣金提现明细按订单商品行展示订单号、商品图片、名称、SKU、占用金额及剩余快照，便于核对提现金额来源；达人预付展示预付原因、期望支付日期、附件、是否抵扣及抵扣记录。 |  |  |  | =DISPIMG("ID_4AE055A7E9A14962A0EB746E26F0624A",1)
P0 | 结算核对与付款留痕 | 13.05 订单结算明细与账务追溯 | “财务结算—结算明细”按订单号、渠道、店铺查询，支持重置、刷新、分页及订单号复制；列表展示订单号、渠道、店铺、达人、支付金额、退款金额、净增减、达人佣金、佣金比例、店铺获利、账务状态及业务时间。 查看订单清算详情，展示订单汇总及商品级账务流水，包括商品、金额类型、增减方向、金额、比例、主体及达人。账务“已入账”与付款“已支付”分别记录，不能混用。 |  |  |  | =DISPIMG("ID_298810721013485C89911230BB313995",1)

## 功能评估-P1
海外达人分销 CRM 功能评估P1——数据看板
功能项 | 66
优先级 | 编号 | 页面或区域 | 功能 | 功能说明及字段 | 规则及说明 | 目前进度
P1 | DP-01 | 主页面 | 查询筛选 | 近7天、近30天、本月、起止日期、店铺、渠道、达人；查询、重置、刷新数据 | 默认近7天；切换日期时图表同步切换；账号权限后续统一梳理
P1 | DP-02 | 主页面 | 查询结果说明 | 当前店铺、渠道、达人范围，统计起止日期，权限范围，更新时间 | 页面结果与当前查询条件一致
P1 | DP-03 | 核心指标 | 四项经营卡片 | 有成交店铺数/全部店铺数、支付订单数、交易净额、结算净应收；辅助显示件数、SPU、GMV、退款及应收增减 | 有成交店铺为周期内产生有效支付订单的店铺
P1 | DP-04 | 账务对照 | 交易账与结算账 | 分别显示交易净额及结算净应收，展示组成及差异解释 | 交易账按订单商品事实；结算账按门店应收流水；两者业务时间及规则不同
P1 | DP-05 | 主列表 | 店铺经营排行 | 店铺名称及ID、渠道/状态、订单数、销售件数、SPU/SKU/达人数、交易GMV、退款金额、净交易额、客单价、详情 | 默认显示周期内有成交店铺；支持截图可见数值列排序及横向滚动
P1 | DP-06 | 店铺详情 | 基础信息及入口 | 店铺名称、ID、外部店铺标识、渠道、状态、更新时间；查看店铺商品 | 详情继承主页面查询范围，跳转受权限控制
P1 | DP-07 | 店铺详情 | 经营总览 | 交易净额、结算净应收、支付订单、销售件数、成交SPU/SKU、退款指标、客单价 | 保留交易与结算两组口径；隐藏列及未露出的指标名称实施时核准
P1 | DP-08 | 店铺详情 | 每日交易趋势 | 每日交易金额柱状趋势，默认近7天，可切换近30天等区间 | 使用截图交易口径，与明细可核对；日期跟随主筛选，不固定近30天
P1 | DP-09 | 店铺详情 | 订单商品页签 | 商品信息、订单号/支付时间、店铺、达人、渠道/SPU、数量等 | 明细按订单商品展示；汇总支付订单按订单去重
P1 | DP-10 | 店铺详情 | 成功退款页签 | 该店铺成功退款记录，关联原订单商品、达人、退款金额及退款时间 | S04显示该页签；字段由商品、达人同类退款列表补充，不能据此声称已看见该页完整字段
P1 | DP-11 | 店铺详情 | 结算流水页签 | 流水号/业务时间、商品、订单号、金额类型、增减方向、金额、结算状态、备注 | 展示门店应收增减；不等同平台实到账或达人佣金
P1 | DP-12 | 主表及明细 | 导出 | 按当前筛选导出店铺排行、经营明细及结算流水的当前页，附筛选条件及导出时间 | 管理端导出受同一权限范围限制
P1 | DP-13 | 经营分析补充 | 店铺流量及下单指标 | UV、PV、下单人数、全部状态下单订单数、下单金额、下单客单价、成交转化率 | 作为模块内经营分析补充，保留截图四项交易卡片；全部下单与支付订单分别命名
P1 | DP-14 | 经营分析补充 | 流量与下单趋势及日明细 | UV/PV双轴折线；下单人数与订单数双柱；下单客单价折线；日表含日期、UV、PV、人数、订单、金额、客单价 | 支持近7/30天、日期排序和导出；流量依赖真实经营数据来源
P1 | SP-01 | 主页面 | 查询筛选 | 时间区间、近7天/近30天/本月、店铺、渠道、达人、商品名称/SPU搜索、查询、重置、刷新 | 分类多选及达人多选由书面需求补充；未分类商品可筛选
P1 | SP-02 | 主页面 | 查询结果说明 | 当前筛选范围、权限范围、统计区间、更新时间 | 筛选联动卡片、排行及图表
P1 | SP-03 | 核心指标 | 四项经营卡片 | 成交SPU数、支付订单数、销售件数、净交易额 | 采用截图四卡，书面“总销售额、平均退款率”等作为补充统计，不替换截图卡片
P1 | SP-04 | 主列表 | 畅销商品排行 | 排名、主图/名称、渠道/SPU、店铺范围、支付订单、销售件数、退款件数、净销量、成交GMV、成功退款、净交易额、详情 | 商品按店铺及对应商品标识分别统计，不跨店合并；截图未完整露出的列结合详情核准
P1 | SP-05 | 主列表 | 商品补充字段 | 分类、退款订单数、订单退款率、带货达人数、排名变化、近7日趋势 | 保留截图基础列，新增字段与金额退款率分别标注
P1 | SP-06 | 主列表 | 排序分页导出 | 净交易额、订单数、退款率等排序；20/50/100条分页；Excel导出当前页全部字段及筛选信息 | 默认净交易额降序，金额相同按达到该金额的成交时间升序；默认每页50条，导出仅当前页
P1 | SP-07 | 商品详情 | 商品信息及统计说明 | 主图、名称、渠道、SPU、店铺范围、统计区间、更新时间；支付时钟、退款时钟、原订单商品关联说明 | 商品基础信息补充上架时间；销售按支付时间，退款按成功时间
P1 | SP-08 | 商品详情 | 概览与趋势 | 成交GMV、成功退款、净交易额、支付订单、销售件数、净销量、平均成交价、金额退款率；每日趋势 | 默认近7天，净交易额及订单趋势随主筛选日期同步切换；金额退款率与订单退款率分开
P1 | SP-09 | 商品详情 | SKU表现页签 | SKU、支付订单、销售件数、退款件数、净销量、成交GMV、成功退款、净交易额、平均成交价、金额退款率 | SKU、SPU、订单和件数分别计量
P1 | SP-10 | 商品详情 | 达人贡献页签 | 达人及ID、邀请人、支付订单、销售件数、退款件数、净销量、GMV、成功退款、净交易额、平均订单价、金额退款率、净佣金 | 管辖范围内显示；订单或退款无有效达人归属时不虚构归属
P1 | SP-11 | 商品详情 | 订单商品页签 | 订单号、支付时间、店铺、达人、SKU、数量、金额、订单状态 | 按原订单商品关联；支持分页、横向滚动及当前页导出
P1 | SP-12 | 商品详情 | 成功退款页签 | 退款单号、退款成功时间、原订单/商品行、店铺、达人、SKU、退款件数、退款金额、退款类型、退款状态 | 无数据时显示成功退款空态，不误写为查询失败
P1 | SP-13 | 排行分析 | 排名变化及趋势标识 | 较上一同等周期↑N/↓N；上升至少10位热力标识；净额下滑超过30%显示红色向下箭头；无需新上榜标识，上期为零显示“-” | 并列按达到相同金额的成交时间先后排序；趋势分类算法由开发细化
P1 | SP-14 | 排行分析 | TOP10图表及四象限 | TOP10净交易额横向柱；订单与退款订单双柱；订单数对退款率散点，气泡为净交易额 | 四象限为高销高退、高销低退、低销高退、低销低退；跟随筛选
P1 | SP-15 | 风险分析 | 高退标识及通知 | TOP1—3高亮；订单退款率大于20%标“高退”；至少30%标“高退风险”并推送运营通知中心；异常商品速览 | 订单样本量大于2时触发提醒；通知商务和运营，商务仅接收绑定达人的预警；同一未解除风险不重复通知，退款率回归正常后解除；通知按当前绑定路由，历史业绩仍按原订单归属；2单及以下不通知，3单及以上达到阈值才通知；恢复正常阈值及异常速览口径待细化
P1 | DR-01 | 主页面 | 查询筛选 | 时间区间、近7天/近30天/本月、店铺、渠道、邀请人、达人姓名/编号/社交账号，查询、重置、刷新 | 补充国家/地区筛选；商务及运营仅查看管辖范围
P1 | DR-02 | 主页面 | 查询结果说明 | 当前条件、统计区间、权限范围、更新时间 | 保留筛选摘要
P1 | DR-03 | 核心指标 | 四项经营卡片 | 有销售达人/有效达人、支付订单/销售件数、净交易额、达人净佣金；辅助显示关联人数、成交SPU、平均订单价、GMV、退款、佣金增加及扣回 | 有效达人为未冻结达人，有销售另行统计；不显示点击量
P1 | DR-04 | 风险概览 | 退款风险双口径 | 金额退款率、周期订单退款占比，显示对应分子分母 | 两者不混为同一指标
P1 | DR-05 | 主列表 | 达人经营排行 | 达人身份/ID/社媒、邀请人/关系状态、订单、销售件数、成交SPU、GMV、退款、净交易额、平均订单价、退款双指标、净佣金、热销商品TOP3、详情 | 默认净交易额降序；支持订单、净额、平均订单价、退款等列排序
P1 | DR-06 | 达人详情 | 身份与快捷入口 | 达人身份、ID、社媒、邀请人、关系状态、更新时间、查看销售商品入口 | 展示当前关联信息；以订单支付成功时间与转交生效时间划分商务业绩，后续退款仍归原订单对应商务并扣减业绩，历史业绩不随当前绑定迁移
P1 | DR-07 | 达人详情 | 经营概览 | 退款双指标；GMV、净交易额、支付订单、销售/净销量、平均订单价；热销商品TOP3；佣金增加、扣回、净佣金 | 采用截图交易和佣金账口径，不以预估佣金替换净佣金
P1 | DR-08 | 达人详情 | 销售商品页签 | 商品、渠道/SPU、销量、销售小计、退款小计、净交易额、金额退款率 | 商品按店铺及对应商品标识分别统计，与畅销商品模块一致
P1 | DR-09 | 达人详情 | 订单商品页签 | 商品、订单号/支付时间、店铺、达人、渠道/SPU、数量及相关金额状态 | 继承达人和时间条件，支持分页及横向滚动
P1 | DR-10 | 达人详情 | 成功退款页签 | 退款商品、退款单号/成功时间、原订单、店铺、达人、退货件数、退款金额、类型、状态 | 成功退款与原订单商品关联；仅退款和退货退款分别识别
P1 | DR-11 | 达人详情 | 佣金流水页签 | 流水号/业务时间、商品、订单号、金额类型、方向、金额、结算状态、备注 | 增加减扣回得到净佣金；与已结算、已付款、可提现金额区分
P1 | DR-12 | 团队分析补充 | 团队汇总及达人比较 | 汇总支付订单、净交易额、退款、净佣金、活跃达人；TOP5按当前区间净额比较、订单/金额贡献饼图、客单价与订单气泡图 | 团队按实际管辖关系筛选；平均订单价沿用截图，书面净客单价需单独标名
P1 | DR-13 | 主表及明细 | 管理端导出 | 按时间、达人筛选导出排行、商品、订单、退款及佣金明细的当前页，汇总对应本页记录；Excel附条件和时间戳 | 列表、详情和导出使用相同权限
P1 | DR-14 | 本人数据视图 | 达人本人访问 | 仅本人经营数据、订单、净销售额、退款、预估佣金；默认近7天的订单、净额/退款及客单价趋势、热销TOP5占比，全部随日期筛选联动、每日明细、环比涨跌 | 归属本模块的本人视图；账号访问及导出限制待后续统一梳理；预估佣金仅展示微店回传对应数据，不自行按费率推算；净客单价明确标注，与管理端截图口径区分
P1 | YQ-01 | 主页面 | 查询筛选 | 时间区间、近7天/近30天/本月、店铺、渠道、邀请人搜索，查询、重置、刷新 | 当前权限及统计范围对所有区域生效
P1 | YQ-02 | 主页面 | 查询结果说明 | 当前店铺、渠道、邀请人范围、统计日期、权限范围、更新时间 | 与查询结果一致
P1 | YQ-03 | 核心指标 | 四项业绩卡片 | 有销售邀请人/有效邀请人、支付订单/销售件数、净交易额、达人净佣金；辅助显示交易及佣金组成 | 达人净佣金是所属达人佣金汇总，不是邀请人提成
P1 | YQ-04 | 转化概览 | 邀请转化链 | 邀请达人数、当前有效达人、周期有销售达人；有效率、销售激活率 | 有效达人指状态未被冻结的达人；有销售指所选周期内产生支付成交
P1 | YQ-05 | 主列表 | 邀请人业绩排行 | 邀请人身份/ID/状态、邀请/有效人数、有销售人数、订单、销量、GMV、退款、净交易额、平均订单价、退款双指标、达人净佣金、最佳达人、详情 | 邀请人即商务；名单展示当前绑定关系，业绩按订单支付成功时间与转交生效时间划分，后续退款归原订单商务并扣减业绩；离职未转交期间的无主业绩计管理员账号，不影响达人佣金；并列先达到相同金额者在前；横向滚动、分页
P1 | YQ-06 | 邀请人详情 | 身份与快捷入口 | 邀请人名称、ID、邮箱、状态、更新时间；查看归属达人 | 邀请人与商务为同一人，账号权限后续统一梳理
P1 | YQ-07 | 邀请人详情 | 邀请及激活概览 | 累计邀请、周期新增、当前有效、周期有销售、有效率、销售激活率 | 有效达人指状态未被冻结的达人；截图“待审核”不据此新增注册审核
P1 | YQ-08 | 邀请人详情 | 交易及退款概览 | GMV、退款金额、净交易额、支付订单、销量/净销量、平均订单价、金额退款率、周期订单退款占比 | 销售来自可见达人订单商品；退款双口径同时显示
P1 | YQ-09 | 邀请人详情 | 团队佣金与最佳达人 | 达人团队佣金增加、扣回、净额；周期最佳达人及净交易额 | 佣金按微店回传达人佣金账归集，并按既有归属规则统计；最佳达人按周期净交易额识别
P1 | YQ-10 | 邀请人详情 | 归属达人页签 | 达人身份、订单、销售件数、成交SPU、GMV、退款、净交易额、净佣金 | 支持查看零销售达人；有效人数仅计未被冻结达人；当前名单与历史业绩归属分开处理
P1 | YQ-11 | 主表及明细 | 数据导出 | 当前筛选下邀请人排行、业绩汇总及归属达人列表当前页导出Excel/CSV | 导出附统计范围、条件及时间戳；受管理权限限制
P1 | GG-01 | 时间筛选 |  | 统一采用北京时间（Asia/Shanghai，UTC+8），自然日/月边界、图表、环比、导出时间及定时任务均按北京时间处理；页面默认近7天；保留近30天、本月和自定义区间，补充今日、昨日；切换日期后指标、列表及所有图表同步切换，自定义最长90天；“累计”指全部历史汇总，截图未明确入口，暂不新增，作为待确认的展示细节保留
P1 | GG-02 | 查询与刷新 |  | 查询、重置、手动刷新；默认每5分钟自动刷新；显示筛选摘要、权限范围和最近更新时间
P1 | GG-03 | 环比 |  | 补充上一同等周期涨跌；上期为零显示“-”；无需新上榜标识；达人本人展示形式随账号权限统一梳理
P1 | GG-04 | 权限一致 |  | 具体账号权限待后续统一梳理，书面角色及本人视图限制仅作参考；最终权限须在后端统一应用于汇总、排行、详情、图表和导出；预警发送商务和运营，商务仅接收当前绑定达人的预警
P1 | GG-05 | 排序分页 |  | 主列表及明细支持相关数值列排序、分页、横向滚动；金额并列按达到该金额的成交时间先后排序，例如先达成100的排在后达成100的之前
P1 | GG-06 | 导出 |  | 导出仅当前页，保留当前筛选和排序，包含本页记录、条件及导出时间；具体可导出的账号权限待后续统一梳理
P1 | GG-07 | 指标解释及空态 |  | 提示区分SPU、订单、件数及金额；区别无记录、无权限、数据加载失败；零分母不产生无效比例
P1 | GG-08 | 数据接入 |  | 获取订单、成功退款、商品及映射、邀请关系、佣金流水、门店应收流水；销售、退款与佣金相关数据以微店回传为准，按回传字段归集，不自行估算缺失值；四模块金额统一使用人民币（CNY，¥）；截图可作数据样本参考，字段、单位及状态结合实际回传核对；流量补充获取经营数据
P1 | GG-09 | 授权与导入兜底 |  | 验证实际接口权限和字段；维护令牌；API不可用时提供Excel/CSV导入；定义去重、覆盖及错误反馈
P1 | GG-10 | 汇总计算 |  | 店铺、商品、SKU、达人、邀请人按时间和权限聚合；支付订单按订单唯一标识去重，同一订单购买多个商品算1笔；同一原商品复制到不同店铺后不合并，SKU及销售商品均保留店铺维度；退款关联原订单商品，金额、件数及状态以微店回传为准；佣金及结算按各自流水
P1 | GG-11 | 准实时及定时汇总 |  | 5分钟更新结合当日增量；每日02:00汇总前日、每月1日03:00汇总上月；迟到数据和退款可补算
P1 | GG-12 | 一致性与性能 |  | 指标卡、排行、详情、图表、导出可核对至原订单或流水；核心查询3秒内响应，明确测试规模及环境

## 数据统计口径
统计口径与数据来源
销售、退款及佣金以微店回传为准；缺失字段不自行估算。
指标或规则 | 本版采用口径 | 书面材料补充及差异处理
支付订单 | 周期内支付成功订单按订单唯一标识去重，同一订单购买多个商品仍算1笔；商品明细展示订单商品行 | 全部状态下单订单另作店铺经营补充，不替换截图支付订单
成交SPU | 筛选范围内有支付成交的商品按原商品/SPU映射去重 | 同一原商品复制到不同店铺后分别统计，不跨店合并；店内SKU归并按实际商品映射
销售件数/净销量 | 销售件数、退款件数及净销量以微店回传字段为准；需汇总时按微店回传明细归集 | 部分退款、全额退款、仅退款及退货退款均按微店回传结果，不自行推定扣减数量
交易GMV | 截图支付交易的退款前金额 | 运费、优惠及拆单分摊采用微店回传结果，开发核对对应字段，不另设计算口径
退款时间 | 按退款成功时间归入退款周期；销售按支付时间归入销售周期 | 采用截图双时钟，跨期退款不自动改写成同批支付订单的退款率
净交易额 | 周期GMV−周期成功退款金额 | 采用截图口径；书面净销售额相关功能保持可追溯，跨期可能为负
平均订单价 | 交易GMV÷支付订单数，与截图示例一致 | 书面“净销售额÷有效订单”另标净客单价，不覆盖平均订单价
金额退款率 | 周期成功退款金额÷周期交易GMV | 与订单退款率分别命名和展示
周期订单退款占比 | 周期成功退款关联原订单去重数÷周期支付订单数 | 非同一支付批次的售后率；同单多笔退款只计一个原订单
商品退款率 | 商品退款订单数÷商品订单数 | 属书面补充指标；商品订单对去重及跨商品汇总母集需明确，不直接平均各商品比例
达人净佣金 | 达人佣金账增加−退款等扣回 | 不等同预估佣金、已结算、可提现或已支付；佣金金额、费率、退款扣回及状态以微店回传为准，系统不另行套用费率重算覆盖
结算净应收 | 门店应收增加−退款扣减等应收减少 | 与交易账业务时间和规则不同，不要求与净交易额恒等
邀请人归属 | 邀请人即商务；当前名单看绑定关系；历史业绩以订单支付成功时间与转交生效时间确定商务，后续退款仍归原订单对应商务并扣减其业绩 | 沿用P0第05.03、05.04项；离职未转交期间为无主业绩，计管理员账号，不影响达人佣金；账号权限后续统一梳理
有效/有销售 | 有效达人指状态未被冻结的达人；有销售指所选周期内产生支付成交 | 有效人数不要求发生交易；有销售或活跃人数另行统计
店铺流量及下单客单价 | UV、PV来自店铺经营数据；下单客单价为下单金额÷下单人数 | 在店铺表现内部补充，不能用中转点击替代店铺UV/PV

## 功能评估-P2
海外达人分销 CRM 功能评估P2——Google自动化
功能项 | 14
优先级 | 流程 | 功能 | 功能说明 | 待确认信息 | 预估可完成日期 | 目前进度
P2 | 调用 Google 接口 | 06.01 Google 授权实测与连接 | 系统调用Google接口读取源表 | 待测试是否可行 | 2026-11-20 | 测试进行中
P2 | 读取商品源表链接 | 06.02 源表识别与商品预检 | 指定源表、页签和范围，读取普通或超链接单元格，识别平台、商品 ID、商品资料和分类 |  | 2026-11-20
P2 | 读取链接 → 准备脚本参数 | 09.01 脚本执行参数与凭证 | 系统按照现有脚本执行，确认模板、平台、邀请码、Token 与商品列表输入； |  | 2026-11-20
P2 | 运行脚本 → 创建转换任务 | 09.02 CRM 触发与脚本适配 | 复用已有转换能力，将商品源表中的链接转换微店原链接 对接创建任务、查询结果和错误反馈； |  | 2026-11-20
P2 | 脚本请求 → 微店生成链接 | 10.01 商品复制及唯一性验证 | 对接微店接口，复制新商品链接 |  | 2026-11-20
P2 | 商品复制 → 记录完成情况 | 10.02 复制结果与上下架状态 | 确认微店商品链接复制结果及状态，是否上架、在售、库存情况 |  | 2026-11-20
P2 | 接收复制结果 → 关联身份 | 11.01 达人商品映射 | 接收微店新建链接ID |  | 2026-11-20
P2 | 建立映射 → 生成中转链接 | 11.02 track_id 与目标链接 | 微店链接绑定达人ID，并转化为系统中转链接 链接保留：达人ID、微店商品ID、track_id用于追踪 |  | 2026-11-20
P2 | 创建个人 Google 表格 | 12.01 一人一表与地址回填 | 按模板新建个人表或关联既有表，地址回填达人资料； |  | 2026-11-20
P2 | 配置表格访问权限 | 12.02 分享方式与敏感数据隔离 | 达人及商务在系统中自动获取达人专属推广表格 达人表格包括：Links=达人ID、商品ID、商品名称、SKU、微店原始链接、系统中转追踪链接、达人专属溯源微店链接 |  | 2026-11-20
P2 | 写入推广链接 | 12.03 批量写入与格式保留 | 按商品定位写入本人中转链接，保留必要文字、图片和格式； |  | 2026-11-20
P2 | 获取或复制表格地址 | 13.01 推广入口展示与复制 | 商务及达人在授权范围内查看生成状态、表格地址和复制入口； 成功前不展示为可推广。 |  | 2026-11-20
P2 | 商务发送 → 达人获得推广链接 | 13.02 首次交付与可访问检查 | 商务手动发送入口，达人确认可打开； 记录首批交付清单。 |  | 2026-11-20
P2 | 达人社媒挂链推广 | 14.01 推广使用指引 | 达人使用自己的表格入口推广，准备简要使用说明； |  | 2026-11-20

## 账号权限（待定）
账号权限｜达人 · 商务 · 运营 · 管理员
“允许/本人/所属”按现有文件及反馈整理；“待确认”不作为已确认开发范围，确认前不开放相关操作。
财务操作仅管理员：登记结算、手工调整等；达人看佣金、填收款信息，以及商务审核收款信息，按现有流程分别保留。
指标名称：预估佣金、冻结佣金、可提现佣金；已结算金额在结算记录展示。结算范围和计算关系等待佣金规则，不预设求和等式。
模块 | 功能／操作 | 达人 | 商务 | 运营 | 管理员 | 范围与限制／待确认 | 依据
账号 | 登录及修改本人密码 | 仅本人 | 仅本人 | 仅本人 | 仅本人 | 各自账号；不共享账号 | 角色基础功能
账号 | 禁用、标记商务或运营账号 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 管理员操作；是否还需停用达人账号待确认 | FB I19
账号 | 分配角色与管理权限 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 四类角色；不设置独立财务角色 | 会议1014；本次要求
达人资料 | 注册及首次填写资料 | 本人 | 不适用 | 不适用 | 管理查看 | 注册字段按最终表单；邮箱作为登录账号 | FB I8–I9
达人资料 | 搜索达人ID、邮箱并认领 | 不适用 | 允许 | 待确认 | 管理查看 | 商务查找未绑定达人；绑定后按所属范围 | FB I12–I14
达人资料 | 查看达人资料 | 本人 | 所属；未绑定范围待确认 | 全部 | 全部 | 运营可查看但不可编辑达人资料 | 需求最后补充
达人资料 | 编辑达人资料 | 首次填写；后续待确认 | 所属，邮箱及ID除外 | 禁止 | 管理权限；邮箱及ID变更待确认 | 商务核对后编辑，不能改邮箱及ID | FB I13；需求最后补充
达人资料 | 核对信息并确认绑定 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 管理查看 | 商务确认信息；绑定后推广信息仍可待完善 | FB I14
达人资料 | 商务离职或转交达人 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 历史订单归属与待办转移按补充需求确认 | 需求最后补充
推广配置 | 填写佣金比例、代购平台 | 禁止 | 所属 | 禁止 | 管理权限 | 比例是否可改及生效时点等待佣金规则；不同于手工调账 | FB I16；会议1014
推广配置 | 确认开启推广 | 禁止 | 所属 | 禁止 | 管理查看 | 所有必填项完成后，由商务确认开启 | FB I24
推广表 | 生成、维护推广表 | 禁止操作 | 确认开启后系统生成 | 商品维护范围内 | 管理权限 | 自动生成；手工重建、维护权限待确认 | FB I25；流程图1016
推广表 | 查看、复制推广链接 | 本人 | 所属 | 商品相关；达人范围待确认 | 全部 | 达人仅查看复制，不能操作源表 | 流程图1016；FB I40
商品 | 维护商品及上下架 | 禁止 | 查看推广信息 | 负责商品 | 全部 | 商品维护不包含达人资料编辑 | 需求说明书；数据看板需求
订单与看板 | 查看订单、销售数据 | 本人 | 所属 | 运营范围 | 全部 | 运营跨店铺范围按看板需求落实 | 数据看板需求
订单与看板 | 导出业务数据 | 禁止 | 所属 | 运营范围 | 全部 | 敏感收款与佣金导出另行确认 | 数据看板需求
佣金查看 | 查看预估佣金 | 本人 | 所属 | 待确认 | 全部 | 保留展示；不等于可提现金额；计算口径待规则 | 数据看板需求4.1；会议1014
佣金查看 | 查看冻结佣金、可提现佣金 | 本人 | 所属 | 待确认 | 全部 | 统一名称；余额统计及转换条件待规则 | 会议1014；本次要求
佣金查看 | 查看已结算金额及记录 | 本人 | 所属范围待确认 | 待确认 | 全部 | 记录与当前余额分开；详细字段待规则 | 流程图1016；FB I62
收款信息 | 首次提交收款信息 | 本人 | 禁止代填 | 禁止 | 管理查看 | 申请或定期结算前首次完善；商务审核 | 会议1014；FB I66
收款信息 | 审核、驳回收款信息 | 禁止 | 所属（流程已列） | 禁止 | 管理权限 | 1016流程仍有商务审核；权限按该流程保留，与财务操作分开 | 流程图1016；会议1014
收款信息 | 查看完整收款账户信息 | 本人 | 所属审核所需 | 禁止 | 允许 | 展示字段、脱敏和审核后访问范围待确认 | 需求最后补充；待确认
收款信息 | 修改已审核收款账户 | 待确认 | 禁止代改 | 禁止 | 待确认 | 修改、重新审核及保留历史版本方式待规则 | 会议1014；范围待确认
结算 | 达人发起结算申请 | 本人；范围待规则 | 禁止代申请 | 禁止 | 管理查看 | 流程图列有该步骤；与定期结算的关系待规则 | 流程图1016；FB I66
结算 | 申请审批及驳回 | 禁止 | 待规则确认，暂不开通 | 禁止 | 是否需要待规则 | 收款审核之后是否还需结算审批，最新图未单列 | 流程图1016；范围待确认
结算 | 登记已结算金额及结果 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 线下完成打款后登记；系统不实际支付 | FB I62；流程图1016
结算 | 更正已登记的结算结果 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 规则待确认 | 是否支持撤回、更正及留痕方式待确认 | 本次要求；范围待确认
财务操作 | 人工冻结、解冻、调整佣金 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 是否纳入本期待规则 | 如保留则仅管理员；不得由商务、运营手工调账 | FB I62；本次要求
财务操作 | 预付款申请、审批、抵扣 | 禁止 | 暂不开通，范围待规则 | 禁止 | 是否纳入本期待规则 | 保留原需求待确认，不视为已批准开发范围 | 需求最后补充；FB I62
财务操作 | 系统内实际打款 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 打款在系统外；系统仅计算及记录结果 | FB I62
审计 | 查看账号及结算操作记录 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 允许 | 其他角色是否查看自己的相关记录待确认 | 管理权限；范围待确认