## 功能评估
海外达人分销 CRM 功能评估
功能项 | 45
优先级 | 流程 | 功能 | 功能说明 | 待确认信息 | 预估可完成日期 | 目前进度
P0 | 商务建联 → 达人确认合作 | 01.01 合作确认及注册指引 | 商务发送注册邀请码/链接给达人注册； 邀请码/链接属商务专属唯一，达人仅能通过邀请码/链接进行注册； |  | 2026-10-22
P0 | 达人注册账号 | 02.01 精简注册表单 | 达人注册时填写的信息表单 必填：邮箱、WhatsApp、核心社媒平台、核心社媒ID、系统密码 选填：对接商务名称 |  | 2026-10-21
P0 | 达人注册账号 | 02.02 注册校验与重复处理 | 达人邮箱唯一规则，邮箱即为系统账号，邮箱需6位验证码校验； 重复提交不得生成多个身份； 提示已有账号及后续处理方式。 |  | 2026-10-22
P0 | 达人注册账号 | 02.03 登录与密码管理 | 注册后用邮箱账号+密码可登录； 提供忘记密码入口，可用邮箱验证重置密码； 禁用账号不能继续访问。 |  | 2026-10-22
P0 | 注册完成 → 生成唯一 ID | 03.01 唯一身份生成 | 注册即生成唯一达人 ID，终身固定； ID格式：系统自动生成，格式为3位字母+数字，3位字母随机，数字按照达人注册顺序顺延，如ASD001； 达人注册完成后系统显示达人状态为“待审核” |  | 2026-10-22
P0 | ID 已生成 → 等待商务配置 | 03.02 账号与推广状态区分 | 商务通过达人列表搜索达人ID/邮箱找到该达人进行信息审核编辑； 达人列表对商务只展示已绑定的达人list，未绑定达人仅支持精准搜索； |  | 2026-10-23
P0 | 商务核对信息 | 04.01 达人列表与详情维护 | 达人列表展示达人ID、邮箱、当前状态（5种状态：待审核、待推广、推广中、合作结束、待更新）、邀请人、详细信息、清理配置-运营设置x天未出单达人删除； 状态可点击跳转，待审核跳转04.02信息审核页、待推广跳转到04.03佣金配置页、推广中及合作结束均跳转到达人推广数据页（编号待定）； | 清理配置清理后自动删除达人关联的商品链接，需关联微店【待验证】 | 2026-10-23
P0 | 商务核对信息 | 04.02 商务绑定 | 商务点击“待审核”进入审核页确认达人信息，可手动编辑除邮箱及达人唯一ID以外的信息； 每位达人必须绑定一位在职商务，但是否绑定商务不影响推广，只影响订单结算，若未绑定有效商务，达人状态则显示待更新，待更新期间产生的佣金归管理员所有 |  | 2026-10-23
P0 | 商务填写佣金比例 | 04.03 佣金规则配置 | 商务点击“待推广”进入佣金配置页， 必填项：佣金比例、达人邀请码、下拉选择平台（100+平台）【多选】代购平台地址、备注栏、达人推广表格；填写完成后达人状态更新为“推广中” 保留规则版本、生效时间及修改记录 | 代购平台及地址为对应情况，需可维护 | 2026-10-24
P0 | 商务离职 → 标记状态 | 05.01 商务状态与转交时间 | 商务本人或管理员标记商务账号离职或禁用，支持预定生效时间； 管理员可分配新商务继承当前账号所有达人； 新商务需在职且具备接收权限。 |  | 2026-11-06
P0 | 超管分配达人 | 05.02 单个及批量再分配 | 单个或批量选择达人，立即或未来生效； 达人信息仅更新邀请人/商务，其他信息不变； 达人推广表格内若带有商务名则同步更新（建议推广表格内不放） |  | 2026-11-06
P0 | 转交生效 → 划分业绩 | 05.03 历史与新增业务归属 | 以订单支付成功时间与转交生效时间为准，确定成交金额及退款金额的商务归属；订单后续发生退款时，退款金额归属该订单对应的商务，并扣减其业绩； |  | 2026-11-06
P0 | 离职后尚未转交 | 05.04 公司归属空档 | 商务账号已标注离职，但未绑定新商务时间内成交的金额属于无主业绩，业绩计算在管理员账号下，不影响达人端口佣金记录和结算 |  | 2026-11-06
P0 | 转交时仍有待办 | 05.05 待审核流程交接 | 未完成收款、提现及预付待办转交新商务或指定人； 已完成审批保留原记录。 |  | 2026-11-06
P2 | 调用 Google 接口 | 06.01 Google 授权实测与连接 | 系统调用Google接口读取源表 | 待测试是否可行 | 实测 2026-10-18； CRM 接入 2026-10-26（条件） | 测试进行中
P2 | 读取商品源表链接 | 06.02 源表识别与商品预检 | 指定源表、页签和范围，读取普通或超链接单元格，识别平台、商品 ID、商品资料和分类 |  | 2026-10-26
P0 |  | 07.01 商务替换链接 | 商务在系统中复制微店Token，运行脚本进行链接新建及替换
P0 | 商务手动上传表格 | 08.01 商务上传推广表 | 商务上传已经完成脚本刷新的推广表格 | 自动读取不可行则手动上传，首期优先完成手动上传匹配功能 | 2026-10-30
P0 | 商务手动上传表格 | 08.02 匹配达人与商品ID | 根据推广表格中的链接完成达人ID与微店链接ID关联，达人状态更新为“推广中” |  | 2026-10-26
P2 | 读取链接 → 准备脚本参数 | 09.01 脚本执行参数与凭证 | 系统按照现有脚本执行，确认模板、平台、邀请码、Token 与商品列表输入； |  | 方案 2026-10-18；接入 2026-10-27（条件）
P2 | 运行脚本 → 创建转换任务 | 09.02 CRM 触发与脚本适配 | 复用已有转换能力，将商品源表中的链接转换微店原链接 对接创建任务、查询结果和错误反馈； |  | 2026-10-28
P2 | 脚本请求 → 微店生成链接 | 10.01 商品复制及唯一性验证 | 对接微店接口，复制新商品链接 |  | 首轮 2026-10-18； 结果接入 2026-10-29（条件）
P2 | 商品复制 → 记录完成情况 | 10.02 复制结果与上下架状态 | 确认微店商品链接复制结果及状态，是否上架、在售、库存情况 |  | 2026-10-30
P2 | 接收复制结果 → 关联身份 | 11.01 达人商品映射 | 接收微店新建链接ID |  | 2026-10-30
P2 | 建立映射 → 生成中转链接 | 11.02 track_id 与目标链接 | 微店链接绑定达人ID，并转化为系统中转链接 链接保留：达人ID、微店商品ID、track_id用于追踪 |  | 2026-10-30
P2 | 创建个人 Google 表格 | 12.01 一人一表与地址回填 | 按模板新建个人表或关联既有表，地址回填达人资料； |  | 2026-10-30
P2 | 配置表格访问权限 | 12.02 分享方式与敏感数据隔离 | 达人及商务在系统中自动获取达人专属推广表格 达人表格包括：Links=达人ID、商品ID、商品名称、SKU、微店原始链接、系统中转追踪链接、达人专属溯源微店链接 |  | 方案 2026-10-18； 实施 2026-10-31（条件）
P2 | 写入推广链接 | 12.03 批量写入与格式保留 | 按商品定位写入本人中转链接，保留必要文字、图片和格式； |  | 2026-10-31
P2 | 获取或复制表格地址 | 13.01 推广入口展示与复制 | 商务及达人在授权范围内查看生成状态、表格地址和复制入口； 成功前不展示为可推广。 |  | 2026-10-31
P2 | 商务发送 → 达人获得推广链接 | 13.02 首次交付与可访问检查 | 商务手动发送入口，达人确认可打开； 记录首批交付清单。 |  | 首批目标 2026-10-31（条件）
P2 | 达人社媒挂链推广 | 14.01 推广使用指引 | 达人使用自己的表格入口推广，准备简要使用说明； |  | 2026-10-31
P0 | 微店生成订单 → CRM 同步 | 15.01 购买路径与真实订单取样 | 【待验证】按照达人ID关联的商品ID生成的订单拉回系统 |  | 首轮 2026-10-21； 闭环 2026-10-31（条件）
P0 | 订单发生 → 定义有效成交 | 15.02 订单状态与统计口径 | 【待验证】形成待支付、已支付、完成、取消、部分及全额退款状态字典； |  | 2026-10-18
P0 | 微店生成订单 → CRM 同步 | 16.01 店铺授权与字段验证 | 【待验证】逐店核验订单、退款、商品、推广及结算来源； |  | 首轮 2026-10-21； 适配 2026-10-28（条件）
P0 | 定时同步订单及退款 | 16.02 增量同步与状态更新 | 【待验证】在接口条件满足时按五分钟更新；分页、限流、游标和重试，历史订单后续退款也能同步。 |  | 2026-10-30
P0 | 接口之外的文件接入 | 16.03 Excel CSV 导入兜底 | 【待验证】系统拉回订单失误/故障，可由人工下载微店商品成交订单手动上传，订单信息需包括商品ID，系统按照手动上传的订单信息和状态完成关联；保留真实数据截至时间。 |  | 2026-10-30
P0 | 查询订单与同步状态 | 16.04 订单列表详情及任务监控 | 【待验证】订单筛选、详情、来源、最后成功同步时间、缺字段及失败任务； |  | 2026-10-30
P0 | 无法匹配 → 人工处理 | 17.01 人工匹配池 | 【待验证】列出未匹配、缺规则和证据冲突，查看依据、指定达人、填写原因并记录操作。 |  | 2026-10-31
P0 | 已匹配订单被修正 | 17.02 修正与关联数据重算 | 【待验证】保留归属前后值，更新达人、商务和商品统计；影响已付款佣金时生成差额，不覆盖付款记录。 |  | 2026-10-31
P0 | 匹配成功 → 预估佣金 | 18.01 计佣基数 | 【待验证】佣金=有效金额x佣金比例，有效金额为微店后台显示订单可提现金额，订单状态与达人绑定 |  | 2026-10-31
P0 | 达人及后台查看佣金 | 18.02 佣金明细与余额核对 | 显示预估总佣金、可提现、申请占用、已付金额； 明细可追到订单及规则； |  | 2026-10-31
P0 | 预估佣金 → 冻结与可提现 | 18.03 佣金状态与可提现依据 | 可结算佣金金额≥200人民币，达人可申请提现； 保留可提现金额门槛调整功能。 | 达人体现时是否可选币种，外币汇率如何计算 | 2026-10-31
P0 | 达人提交收款账户 | 19.01 PayPal USDT 账户维护 | 每次申请提现时要求达人填写收款方式及收款账户，支持USDT和Paypal两种方式 达人填写：PayPal 邮箱、收款人姓名、币种，USTD的图和码。 |  | 2026-10-31
P0 | 提交 → 所属商务审核 | 19.02 审核驳回与重新提交 | 达人填写后提交审核通知商务，审核通过或填写原因驳回，达人可修改后再次提交； 审核人为当前达人绑定商务 |  | 2026-10-31
P0 | 结算核对与付款留痕 | 20.01 结算单与付款结果 | 审核通过后，财务可进行支付 完成支付后上传支付结果与凭证，并提供生成及查询结算记录、导出功能； |  | 2026-10-31

## 账号权限（待定）
账号权限｜达人 · 商务 · 运营 · 管理员
“允许/本人/所属”按现有文件及反馈整理；“待确认”不作为已确认开发范围，确认前不开放相关操作。
财务操作仅管理员：登记结算、手工调整等；达人看佣金、填收款信息，以及商务审核收款信息，按现有流程分别保留。
指标名称：预估佣金、冻结佣金、可提现佣金；已结算金额在结算记录展示。结算范围和计算关系等待佣金规则，不预设求和等式。
模块 | 功能／操作 | 达人 | 商务 | 运营 | 管理员 | 范围与限制／待确认 | 依据
账号 | 登录及修改本人密码 | 仅本人 | 仅本人 | 仅本人 | 仅本人 | 各自账号；不共享账号 | 角色基础功能
账号 | 禁用、标记商务或运营账号 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 管理员操作；是否还需停用达人账号待确认 | FB I19
账号 | 分配角色与管理权限 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 四类角色；不设置独立财务角色 | 会议1014；本次要求
达人资料 | 注册及首次填写资料 | 本人 | 不适用 | 不适用 | 管理查看 | 注册字段按最终表单；邮箱作为登录账号 | FB I8–I9
达人资料 | 搜索达人ID、邮箱并认领 | 不适用 | 允许 | 待确认 | 管理查看 | 商务查找未绑定达人；绑定后按所属范围 | FB I12–I14
达人资料 | 查看达人资料 | 本人 | 所属；未绑定范围待确认 | 全部 | 全部 | 运营可查看但不可编辑达人资料 | 需求最后补充
达人资料 | 编辑达人资料 | 首次填写；后续待确认 | 所属，邮箱及ID除外 | 禁止 | 管理权限；邮箱及ID变更待确认 | 商务核对后编辑，不能改邮箱及ID | FB I13；需求最后补充
达人资料 | 核对信息并确认绑定 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 管理查看 | 商务确认信息；绑定后推广信息仍可待完善 | FB I14
达人资料 | 商务离职或转交达人 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 历史订单归属与待办转移按补充需求确认 | 需求最后补充
推广配置 | 填写佣金比例、代购平台 | 禁止 | 所属 | 禁止 | 管理权限 | 比例是否可改及生效时点等待佣金规则；不同于手工调账 | FB I16；会议1014
推广配置 | 确认开启推广 | 禁止 | 所属 | 禁止 | 管理查看 | 所有必填项完成后，由商务确认开启 | FB I24
推广表 | 生成、维护推广表 | 禁止操作 | 确认开启后系统生成 | 商品维护范围内 | 管理权限 | 自动生成；手工重建、维护权限待确认 | FB I25；流程图1016
推广表 | 查看、复制推广链接 | 本人 | 所属 | 商品相关；达人范围待确认 | 全部 | 达人仅查看复制，不能操作源表 | 流程图1016；FB I40
商品 | 维护商品及上下架 | 禁止 | 查看推广信息 | 负责商品 | 全部 | 商品维护不包含达人资料编辑 | 需求说明书；数据看板需求
订单与看板 | 查看订单、销售数据 | 本人 | 所属 | 运营范围 | 全部 | 运营跨店铺范围按看板需求落实 | 数据看板需求
订单与看板 | 导出业务数据 | 禁止 | 所属 | 运营范围 | 全部 | 敏感收款与佣金导出另行确认 | 数据看板需求
佣金查看 | 查看预估佣金 | 本人 | 所属 | 待确认 | 全部 | 保留展示；不等于可提现金额；计算口径待规则 | 数据看板需求4.1；会议1014
佣金查看 | 查看冻结佣金、可提现佣金 | 本人 | 所属 | 待确认 | 全部 | 统一名称；余额统计及转换条件待规则 | 会议1014；本次要求
佣金查看 | 查看已结算金额及记录 | 本人 | 所属范围待确认 | 待确认 | 全部 | 记录与当前余额分开；详细字段待规则 | 流程图1016；FB I62
收款信息 | 首次提交收款信息 | 本人 | 禁止代填 | 禁止 | 管理查看 | 申请或定期结算前首次完善；商务审核 | 会议1014；FB I66
收款信息 | 审核、驳回收款信息 | 禁止 | 所属（流程已列） | 禁止 | 管理权限 | 1016流程仍有商务审核；权限按该流程保留，与财务操作分开 | 流程图1016；会议1014
收款信息 | 查看完整收款账户信息 | 本人 | 所属审核所需 | 禁止 | 允许 | 展示字段、脱敏和审核后访问范围待确认 | 需求最后补充；待确认
收款信息 | 修改已审核收款账户 | 待确认 | 禁止代改 | 禁止 | 待确认 | 修改、重新审核及保留历史版本方式待规则 | 会议1014；范围待确认
结算 | 达人发起结算申请 | 本人；范围待规则 | 禁止代申请 | 禁止 | 管理查看 | 流程图列有该步骤；与定期结算的关系待规则 | 流程图1016；FB I66
结算 | 申请审批及驳回 | 禁止 | 待规则确认，暂不开通 | 禁止 | 是否需要待规则 | 收款审核之后是否还需结算审批，最新图未单列 | 流程图1016；范围待确认
结算 | 登记已结算金额及结果 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 线下完成打款后登记；系统不实际支付 | FB I62；流程图1016
结算 | 更正已登记的结算结果 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 规则待确认 | 是否支持撤回、更正及留痕方式待确认 | 本次要求；范围待确认
财务操作 | 人工冻结、解冻、调整佣金 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 是否纳入本期待规则 | 如保留则仅管理员；不得由商务、运营手工调账 | FB I62；本次要求
财务操作 | 预付款申请、审批、抵扣 | 禁止 | 暂不开通，范围待规则 | 禁止 | 是否纳入本期待规则 | 保留原需求待确认，不视为已批准开发范围 | 需求最后补充；FB I62
财务操作 | 系统内实际打款 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 打款在系统外；系统仅计算及记录结果 | FB I62
审计 | 查看账号及结算操作记录 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 允许 | 其他角色是否查看自己的相关记录待确认 | 管理权限；范围待确认